## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh
1 | 1 | 1 | - | PPLA | - | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 04:00 |  |  | Responsable 2 | Dimarza
2 | 2 | 1.1 | Planta 1 | PLANTA 1 | - | - | 2023-01-01 04:00 | 2023-01-01 08:00 |  |  | Responsable 2 | Dimarza
3 | 2 | 1.2 | Planta 2 | PLANTA 2 | - | - | 2023-01-01 08:00 | 2023-01-01 12:00 |  |  | Responsable 2 | Dimarza
4 | 3 | 1.2.1 | Planta 2 | Tarea 1 | 10001 | CV001 | 2023-01-01 12:00 | 2023-01-01 16:00 |  |  | Responsable 3 | Dimarza | 54
5 | 3 | 1.2.2 | Planta 2 | Tarea 2 | 10002 | CV002 | 2023-01-01 16:00 | 2023-01-01 20:00 |  |  | Responsable 3 | Dimarza | 53
6 | 3 | 1.2.3 | Planta 2 | Tarea 3 | 10003 | CV003 | 2023-01-01 20:00 | 2023-01-02 |  |  | Responsable 5 | Emensa | 67
7 | 3 | 1.2.4 | Planta 2 | Tarea 4 | 10004 | CV004 | 2023-01-02 | 2023-01-02 04:00 |  |  | Responsable 5 | Emensa | 61
8 | 3 | 1.2.5 | Planta 2 | Tarea 5 | 10005 | CV005 | 2023-01-02 04:00 | 2023-01-02 08:00 |  |  | Responsable 6 | Emensa | 76
9 | 3 | 1.2.6 | Planta 2 | Tarea 6 | 10006 | CV006 | 2023-01-02 08:00 | 2023-01-02 12:00 |  |  | Responsable 6 | Emensa | 80
10 | 3 | 1.2.7 | Planta 2 | Tarea 7 | 10007 | CV007 | 2023-01-02 12:00 | 2023-01-02 16:00 |  |  | Responsable 6 | Emensa | 69
11 | 3 | 1.2.8 | Planta 2 | Tarea 8 | 1008 | CV008 | 2023-01-02 16:00 | 2023-01-02 20:00 |  |  | Responsable 1 | Dimarza | 87
12 | 3 | 1.2.9 | Planta 2 | Tarea 9 | 1008 | CV008 | 2023-01-02 20:00 | 2023-01-03 |  |  | Responsable 1 | Dimarza | 66
13 | 3 | 1.2.10 | Planta 2 | Tarea 10 | 1008 | CV008 | 2023-01-03 | 2023-01-03 04:00 |  |  | Responsable 1 | Dimarza | 57
14 | 3 | 1.2.11 | Planta 2 | Tarea 11 | 1009 | CV008 | 2023-01-03 04:00 | 2023-01-03 08:00 |  |  | Responsable 2 | Dimarza | 52
15 | 3 | 1.2.12 | Planta 2 | Tarea 12 | 1009 | CV008 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 12:00 |  |  | Responsable 2 | Dimarza | 55
16 | 3 | 1.2.13 | Planta 2 | Tarea 13 | 1009 | CV008 | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-03 16:00 |  |  | Responsable 2 | Dimarza | 76
17 | 3 | 1.2.14 | Planta 2 | Tarea 14 | 1010 | CV008 | 2023-01-03 16:00 | 2023-01-03 20:00 |  |  | Responsable 3 | Dimarza | 72
18 | 3 | 1.2.15 | Planta 2 | Tarea 15 | 1010 | CV008 | 2023-01-03 20:00 | 2023-01-04 |  |  | Responsable 3 | Dimarza | 62
19 | 3 | 1.2.16 | Planta 2 | Tarea 16 | 1010 | CV008 | 2023-01-04 | 2023-01-04 04:00 |  |  | Responsable 3 | Dimarza | 89
20 | 3 | 1.2.17 | Planta 2 | Tarea 17 | 1011 | CV008 | 2023-01-04 04:00 | 2023-01-04 08:00 |  |  | Responsable 4 | Dimarza | 70
21 | 3 | 1.2.18 | Planta 2 | Tarea 18 | 1011 | CV008 | 2023-01-04 08:00 | 2023-01-04 12:00 |  |  | Responsable 4 | Dimarza | 96
22 | 3 | 1.2.19 | Planta 2 | Tarea 19 | 1011 | CV008 | 2023-01-04 12:00 | 2023-01-04 16:00 |  |  | Responsable 4 | Dimarza | 59
23 | 3 | 1.2.20 | Planta 2 | Tarea 20 | 1012 | CV008 | 2023-01-04 16:00 | 2023-01-04 20:00 |  |  | Responsable 5 | Emensa | 64
24 | 3 | 1.2.21 | Planta 2 | Tarea 21 | 1012 | CV008 | 2023-01-04 20:00 | 2023-01-05 |  |  | Responsable 5 | Emensa | 59
25 | 3 | 1.2.22 | Planta 2 | Tarea 22 | 1012 | CV008 | 2023-01-05 | 2023-01-05 04:00 |  |  | Responsable 5 | Emensa | 90
26 | 3 | 1.2.23 | Planta 2 | Tarea 23 | 1013 | CV008 | 2023-01-05 04:00 | 2023-01-05 08:00 |  |  | Responsable 6 | Emensa | 78
27 | 3 | 1.2.24 | Planta 2 | Tarea 24 | 1013 | CV008 | 2023-01-05 08:00 | 2023-01-05 12:00 |  |  | Responsable 6 | Emensa | 97
28 | 3 | 1.2.25 | Planta 2 | Tarea 25 | 1013 | CV008 | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-05 16:00 |  |  | Responsable 6 | Emensa | 73
29 | 3 | 1.2.26 | Planta 2 | Tarea 26 | 1014 | CV008 | 2023-01-05 16:00 | 2023-01-05 20:00 |  |  | Responsable 7 | Emensa | 59
30 | 3 | 1.2.27 | Planta 2 | Tarea 27 | 1014 | CV008 | 2023-01-05 20:00 | 2023-01-06 |  |  | Responsable 7 | Emensa | 55
31 | 3 | 1.2.28 | Planta 2 | Tarea 28 | 1014 | CV008 | 2023-01-06 | 2023-01-06 04:00 |  |  | Responsable 7 | Emensa | 73
32 | 3 | 1.2.29 | Planta 2 | Tarea 29 | 1015 | CV008 | 2023-01-06 04:00 | 2023-01-06 08:00 |  |  | Responsable 8 | Emensa | 86
33 | 3 | 1.2.30 | Planta 2 | Tarea 30 | 1015 | CV008 | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-06 12:00 |  |  | Responsable 8 | Emensa | 50
34 | 3 | 1.2.31 | Planta 2 | Tarea 31 | 1015 | CV008 | 2023-01-06 12:00 | 2023-01-06 16:00 |  |  | Responsable 8 | Emensa | 80
35 | 3 | 1.2.32 | Planta 2 | Tarea 32 | 1016 | CV008 | 2023-01-06 16:00 | 2023-01-06 20:00 |  |  | Responsable 9 | Prodise | 92
36 | 3 | 1.2.33 | Planta 2 | Tarea 33 | 1016 | CV008 | 2023-01-06 20:00 | 2023-01-07 |  |  | Responsable 9 | Prodise | 79
37 | 3 | 1.2.34 | Planta 2 | Tarea 34 | 1016 | CV008 | 2023-01-07 | 2023-01-07 04:00 |  |  | Responsable 9 | Prodise | 53
38 | 3 | 1.2.35 | Planta 2 | Tarea 35 | 1017 | CV008 | 2023-01-07 04:00 | 2023-01-07 08:00 |  |  | Responsable 10 | Prodise | 93
39 | 3 | 1.2.36 | Planta 2 | Tarea 36 | 1017 | CV008 | 2023-01-07 08:00 | 2023-01-07 12:00 |  |  | Responsable 10 | Prodise | 68
40 | 3 | 1.2.37 | Planta 2 | Tarea 37 | 1017 | CV008 | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-07 16:00 |  |  | Responsable 10 | Prodise | 76
Formulas:
finplan = [inicioplan]+4/24
inicioplan = [finplan, row above]