## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh | rutacritica
1 | 6 | 1 | - | CH-202 REP CHUTE / REFORZAR CON OCTOGONO | - | 2111-CH-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | No
2 | 6 | 1 | - | CH-202 REP PLANCHA BASE, FISURAS | - | 2111-CH-202 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 15:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | No
3 | 6 | 1 | - | CH-203 REP CHUTE POLIETILENO, CORTES | - | 2111-CH-203 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | No
4 | 6 | 1 | - | CH-204 REFORZAR PLANCHA BASE, CARTELAS | - | 2111-CH-204 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | No
5 | 6 | 1 | - | CH-204 REP CHUTE/ ESTANDARIZAR LINER LAT | - | 2111-CH-204 | 2023-08-15 01:00 | 2023-08-15 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 132 | No
6 | 6 | 1 | - | CH-204 CAMB LINER MECH LOCK | - | 2111-CH-204 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | No
7 | 6 | 1 | - | CH-205 REP CHUTE / CAMB LINER DE MESA | - | 2111-CH-205 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | No
8 | 6 | 1 | - | CH-206 CAMB LINER SOLDADOS | - | 2111-CH-206 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 105 | No
9 | 6 | 1 | - | CH-206 REP CHUTE / REP PLANCHA BASE | - | 2111-CH-206 | 2023-08-16 20:00 | 2023-08-17 06:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 90 | No
10 | 6 | 1 | - | CR-201 CAMB PIN INF DE CILINDRO BASCULAN | - | 2111-CR-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | No
11 | 6 | 1 | - | CR-201 GIRO DE MUELAS | - | 2111-CR-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 264 | No
12 | 6 | 1 | - | CR-201 REP GUARDA DE POLEA Y CONTRAPESO | - | 2111-CR-201 | 2023-08-16 00:30 | 2023-08-16 06:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 80 | No
13 | 6 | 1 | - | CR-201 CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO | - | 2111-CR-201 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 20:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 38 | No
14 | 6 | 1 | - | CR-201 AJUS / RETORQUEO GENERAL | - | 2111-CR-201 | 2023-08-15 20:30 | 2023-08-16 00:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | No
15 | 6 | 1 | - | Cambio de Motor Eléctrico CR-201, conexión y desconexión. MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL WEG 260KW | - | 2111-CR-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | No
16 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB ACEITE Y FLUSHING, ALTO FE | - | 2111-FE-201 | 2023-08-16 16:30 | 2023-08-16 20:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | No
17 | 6 | 1 | - | FE-201 TENSADO DE CADENA | - | 2111-FE-201 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-15 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
18 | 6 | 1 | - | FE-201 ALIN TOPOGRAFICO DE CADENA | - | 2111-FE-201 | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-15 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 18 | No
19 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB BASE RODILLO RETORNO, FISURA | - | 2111-FE-201 | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-15 08:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 54 | No
20 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB BANDEJAS Y PERNOS | - | 2111-FE-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 96 | No
21 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB PERNOS DE SPROCKET, DESGASTE | - | 2111-FE-201 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 14:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
22 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. Revisar sensor Zero Speed y correcta ubicación de la plancha media luna.. INSTRUMENTACIÓN 2111-FE-201 | - | 2111-FE-201 | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
23 | 6 | 1 | - | FE-202 RETORQUEO SIST MOTRIZ | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 11:30 | 2023-08-16 14:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
24 | 6 | 1 | - | FE-202 CAMB LAYSHAFT, SOLTURA | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 06:30 | 2023-08-16 11:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 60 | No
25 | 6 | 1 | - | [FE-202] CAMB ACEITE DE EXCITADOR | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 14:30 | 2023-08-16 16:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | No
26 | 6 | 1 | - | FE-202 CAMB RESORTES CRITICOS, DEFORMADO | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 06:30 | 2023-08-16 12:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
27 | 6 | 1 | - | FE-202 INSP/REFORZAR SIDEPLATE LINER INF | - | 2111-FE-202 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 60 | No
28 | 6 | 1 | - | FE-202 INSP/REFORZAR BOTONES DE PANLINER | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 15:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
29 | 6 | 1 | - | FE-202 AJUS/CAMB PERNOS DE BARRAS | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 15:00 | 2023-08-17 03:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | No
30 | 6 | 1 | - | CH-207 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2112-CH-207 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 240 | No
31 | 6 | 1 | - | CH-227 REP CHUTE/ ESTANDARIZAR | - | 2112-CH-227 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 120 | No
32 | 6 | 1 | - | CV-201 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
33 | 6 | 1 | - | CV-201 CAMB POLEA P4, FISURA 100MM | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | No
34 | 6 | 1 | - | CV-201 CAMB POLEA P7, ACOND | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-15 08:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | No
35 | 6 | 1 | - | CV-201 AJUS RODAMIENTO POLEA P3, SOLTURA | - | 2112-CV-201 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | No
36 | 6 | 1 | - | CV-201 REG DE RODAMIENTOS POLEA P6 | - | 2112-CV-201 | 2023-08-15 19:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | No
37 | 6 | 1 | - | CV-201 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 10:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 14 | No
38 | 6 | 1 | - | CV-201 CAMB RASPADOR PRIM Y SEC | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 26 | No
39 | 6 | 1 | - | Implementación de línea de aire al sistema de sensor microondas. Mantto a los sensores de emisor y receptor . INSTRUMENTACION DEL SENSOR DE MICROONDAS | - | 2112-CV-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 10:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 18 | No
40 | 6 | 1 | - | Mantenimiento y Calibración de Balanza de Faja CV-201. BALANZA DE FAJA | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 120 | No
41 | 6 | 1 | - | MA-201 INSP/AJUS SIST. TRANSMISION | - | 2112-MA-201 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-14 22:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7.5 | No
42 | 6 | 1 | - | MA-201 CAMB CORREAS DE TRANSMISION, DESG | - | 2112-MA-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 12:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | No
43 | 6 | 1 | - | MA-201 CAMB FAJIN REFORZADO, DESGASTE | - | 2112-MA-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 60 | No
44 | 6 | 1 | - | CH-208 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2113-CH-208 | 2023-08-14 22:30 | 2023-08-16 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 232.5 | No
45 | 6 | 1 | - | CV-202 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2113-CV-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
46 | 6 | 1 | - | CV-202 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2113-CV-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 46 | No
47 | 6 | 1 | - | CV-203 INST TECHO REDUCTOR, FAB.ZAMINE | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 21:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 50 | No
48 | 6 | 1 | - | CV-203 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | No
49 | 6 | 1 | - | CV-203 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 13:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
50 | 6 | 1 | - | CV-203 CAMB HOJA V-PLOW DE POLEA COLA | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 13:30 | 2023-08-16 16:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 10 | No
51 | 6 | 1 | - | CV-203 CAMB HOJA V-PLOW CONTRAPESO | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 16:00 | 2023-08-16 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 10 | No
52 | 6 | 1 | - | CH-237 REP CHUTE / CAMB LINER 500BHN (Parte 1) | - | 2122-CH-237 | 2023-08-16 03:00 | 2023-08-17 03:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 168 | No
53 | 6 | 1 | - | CH-237 REP CHUTE / CAMB LINER 500BHN (Parte 2) | - | 2122-CH-237 | 2023-08-17 03:30 | 2023-08-18 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 143.5 | No
54 | 6 | 1 | - | CH-239 REP CHUTE / CAMB LINER 500BHN | - | 2122-CH-239 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-16 03:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 308 | No
55 | 6 | 1 | - | FE-213 CAMBIO CADENAS, RUEDAS, SPROCK | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 01:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 1080 | Si
56 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2122-FE-213 | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 10:00 | 2023-08-15 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 4 | Si
57 | 6 | 1 | - | Mantto caja de conexiones 2122-JB-0001-006. JUNCTION BOX 2122-FE-213 | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 12:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 2 | Si
58 | 6 | 1 | - | CH-210 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2123-CH-210 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 108 | No
59 | 6 | 1 | - | CH-211 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2131-CH-211 | 2023-08-14 12:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 186 | No
60 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB SIDELINER, DECK SUP | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-17 13:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 866.25 | No
61 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB SIDELINER, DECK INF | - | 2131-SC-202 | 2023-08-15 06:45 | 2023-08-16 18:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 396 | No
62 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB TOTAL RIELES, REV CAUCHO DECK SUPERIOR | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 11:30 | 2023-08-17 09:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 772.75 | No
63 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB TOTAL RIELES, REV CAUCHO DECK INFERIOR | - | 2131-SC-202 | 2023-08-15 06:45 | 2023-08-17 14:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 616 | No
64 | 6 | 1 | - | SC-202 PROT CROSSBEAM CON LINATEX | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-17 07:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 792 | No
65 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMBIO DE LINESHAFT | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 44 | No
66 | 6 | 1 | - | SC - 202 CAMBIO DE FAJAS DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 44 | No
67 | 6 | 1 | - | SC-202 ALINEA TOPOGRAFICO SIST MOTRIZ | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-14 19:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 46.75hh | No
68 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB ACEITE DE EXCITADORES | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 19:15 | 2023-08-14 21:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 22 | No
69 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMBIO DE GUARDAPOLVOS | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 21:15 | 2023-08-15 04:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 77 | No
70 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. Revisión y cable de comunicación e instrumentos del Coniq. INSTRUMENTACIÓN 2131-SC-202 | - | 2131-SC-202 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 17:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
71 | 6 | 1 | - | CV-204 REG POLEA P2 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 12:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 295 | No
72 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLEA P3 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-15 12:30 | 2023-08-15 22:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 100 | No
73 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLEA P5 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-15 22:30 | 2023-08-16 06:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 100 | No
74 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLEA P1 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-16 06:30 | 2023-08-16 17:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 110 | No
75 | 6 | 1 | - | MA-203 CAMBIO DE ACEITE E INSPEC FUGA | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 42.75 | No
76 | 6 | 1 | - | MA-203 CAMB GUIADORES DE FAJIN | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 11:45 | 2023-08-14 14:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 28.53 | No
77 | 6 | 1 | - | MA-203 INSP/AJUS SIT TRANSMISION | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 14:55 | 2023-08-14 19:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 42.75 | No
78 | 6 | 1 | - | MA-203 REP FUGA ACEITE EN REDUCTOR | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 19:40 | 2023-08-15 00:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 47.25 | No
79 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. (switch protección de fajas: PullCords, desalineamiento, rotura de faja, Zero Speed, tilt switch). INSTRUMENTACIÓN 2132-CV-204 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
80 | 6 | 1 | - | PDP_MANTTO TILT SWITCH ANCLAJE Y SOPORTE (Evaluar la observación y detalle de equipos). TODA PLANTA SULFUROS | - | 2133-BN-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 72 | No
81 | 6 | 1 | - | CH-246 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2133-CH-246 | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 87.75 | No
82 | 6 | 1 | - | CR-202 PROT TUBERIA INF LUBRICACION | - | 2133-CR-202 | 2023-08-15 00:55 | 2023-08-15 05:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 39.78 | No
83 | 6 | 1 | - | CR-202 PROT FRAME CONTRAEJE, DESGASTE | - | 2133-CR-202 | 2023-08-15 05:20 | 2023-08-15 09:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 35.28 | No
84 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2133-CR-202 | - | 2133-CR-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
85 | 6 | 1 | - | CR-203 PROT TUBERIA INF LUBRICACION | - | 2133-CR-203 | 2023-08-15 09:15 | 2023-08-15 13:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 41.22 | No
86 | 6 | 1 | - | CR-203 PROT FRAME CONTRAEJE, DESGASTE | - | 2133-CR-203 | 2023-08-15 13:50 | 2023-08-15 17:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 35.28 | No
87 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2133-CR-203 | - | 2133-CR-203 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 17:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
88 | 6 | 1 | - | PDP Cambio de tubería Conduit flexible. ALIM DE CORREA CHANCADORA SECUNDARIA 1 | - | 2133-FE-204 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
89 | 6 | 1 | - | CV-210 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2132-CV-204 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | No
90 | 6 | 1 | - | CV-210 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2132-CV-204 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
91 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. (switch protección de fajas: PullCords, desalineamiento, rotura de faja, Zero Speed, tilt switch). INSTRUMENTACIÓN 2123-CV-210 | - | 2123-CV-210 | 2023-08-16 13:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
92 | 6 | 1 | - | Calibración CV-210. BALANZA DE TRANSPORTADOR DE ALIMENTACIÓN A ZARANDA SECUNDARIA DE SULFUROS | - | 2123-CV-210 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
93 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2132-CV-204 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 30 | No
94 | 6 | 1 | - | CH-245 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2133-CH-245 | 2023-08-15 09:15 | 2023-08-15 21:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 108 | No
95 | 6 | 1 | - | CH-216 REP CHUTE / COMPLETAR MESAS | - | 2131-CH-216 | 2023-08-14 13:30 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 285 | No
96 | 6 | 1 | - | CH-217 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2132-CH-217 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 432 | No
97 | 6 | 1 | - | CH-218 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2134-CH-218 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-16 09:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 146.25 | No
98 | 6 | 1 | - | CH-219 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2142-CH-219 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 126 | No
99 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2134-CV-205 | - | 2134-CV-205 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
100 | 6 | 1 | - | CV-206 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2142-CV-206 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | No
101 | 6 | 1 | - | CV-206 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2142-CV-206 | 2023-08-16 06:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | No
102 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2142-CV-206 | - | 2142-CV-206 | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
103 | 6 | 1 | - | BN-205 REP HOPPER / LINER CARBURO | - | 2143-BN-205 | 2023-08-14 21:00 | 2023-08-15 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 216 | No
104 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB LINER DE GUILLOTINA | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 21:00 | 2023-08-16 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | No
105 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB LINER DE MESA CENTRADORA | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 05:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 108 | No
106 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB STUD DE 35MM, ROTOS | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | No
107 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB ACEITE HIDRAULICO Y FLUSHING | - | 2143-CR-204 | 2023-08-14 21:00 | 2023-08-15 02:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 20 | No
108 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB ACEITE DE COMPRESOR CHILLER | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 02:00 | 2023-08-15 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 12 | No
109 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB ACEITE DE SAFETY COUPLING | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 05:00 | 2023-08-15 08:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 12 | No
110 | 6 | 1 | - | CR-204 LIMP DE RADIADOR, CHILLER | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 20:00 | 2023-08-16 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | No
111 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB INTERCAMBIADOR REDUCTOR | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | No
112 | 6 | 1 | - | CR-204 VERIF GAP DE CHEEK PLATE | - | 2143-CR-204 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | No
113 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB CHEEK PLATE (SPARE) | - | 2143-CR-204 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 40 | No
114 | 6 | 1 | - | CR-204 REGU GAP ZERO 30MM - TK | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 | 2023-08-16 04:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | No
115 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB BOMBA GRASA, FUGAS | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 04:00 | 2023-08-16 08:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | No
116 | 6 | 1 | - | Remplazo de electroválvulas hidráulicas tag:2143-XV-20922D / XV-20922C. Desmontaje, Limpieza, contraste, transmisores de Presión. PSH-20920A, PSH-20920B. Mantenimiento integral a toda la instrumentación HPGR. Electrovalvulas control rodillo movil, lado | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 48 | No
117 | 6 | 1 | - | Mantenimiento y limpieza de sistema: motores, tableros. Mantenimiento enfriador del HPGR y lavado con hidrolavadora . Intercambiador de Calor | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | No
118 | 6 | 1 | - | CH-220 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2143-CH-220 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 70 | No
119 | 6 | 1 | - | CH-221 REP CHUTE / ESTANDARIZAR | - | 2144-CH-221 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-17 06:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 52 | No
120 | 6 | 1 | - | CV-207 CAMB ACEITE Y FLUSHING, BAJA VISC | - | 2144-CV-207 | 2023-08-16 20:00 | 2023-08-17 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | No
121 | 6 | 1 | - | CV-207 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2144-CV-207 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-15 12:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 27 | No
122 | 6 | 1 | - | CV-207 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2144-CV-207 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | No
123 | 6 | 1 | - | CV-207 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2144-CV-207 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 48 | No
124 | 6 | 1 | - | CH-223 REP CHUTE / ESTANDAR LINER CERAM | - | 2146-CH-223 | 2023-08-16 23:30 | 2023-08-17 15:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 112 | No
125 | 6 | 1 | - | CH-224 CAMB LINER CERAMICO, PARED PRINCI (70%) | - | 2147-CH-224 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 198 | No
126 | 6 | 1 | - | CH-224 REP CHUTE CON LINATEX, FUGAS | - | 2147-CH-224 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 30 | No
127 | 6 | 1 | - | CH-226 REP CHUTE / ESTADAR LINER CERAM | - | 2148-CH-226 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 336 | No
128 | 6 | 1 | - | CV-208 CAMB BOMBA RECIRCULACION REDUCTOR | - | 2146-CV-208 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 28 | No
129 | 6 | 1 | - | CV-208 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2146-CV-208 | 2023-08-15 12:00 | 2023-08-16 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 27 | No
130 | 6 | 1 | - | CV-208 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2146-CV-208 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | No
131 | 6 | 1 | - | CV-208 CAMBIO FAJA TRANS ALIMENTACION | - | 2146-CV-208 | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-17 08:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 150 | No
132 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2146-CV-208 | - | 2146-CV-208 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 12 | No
133 | 6 | 1 | - | Calibración CV-208. BALANZA DE TRANSPORTADOR DE ALIMENTACIÓN DE ZARANDA TERCIARIA | - | 2146-CV-208 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
134 | 6 | 1 | - | CV-209 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2148-CV-209 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | No
135 | 6 | 1 | - | CV-209 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2148-CV-209 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 48 | No
136 | 6 | 1 | - | CV-209 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2148-CV-209 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | No
137 | 6 | 1 | - | Correctivo, Remplazo de switch Rotura de faja ZS-21203A, Modificar guarda para acceder a switch. INSTRUMENTACIÓN 2148-CV-209 | - | 2148-CV-209 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 28 | No
138 | 6 | 1 | - | Mantenimiento y Calibración de Balanza de Faja CV-209. BALANZA DE FAJA | - | 2148-CV-209 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 120 | No
139 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMBIO DE ZARANDA ASSY | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1232 | Si
140 | 6 | 1 | - | Se solicita la revisión y reparación de las válvulas de adición de agua a la zaranda SC-203 y cajón HP-210. Válvulas FV-21107 / FV-21109 / FV-21300. El actuador se mueve, pero no se consigue regular correctamente y cuando se cierran al 100% no cortan fluj | - | 2147-SC-203 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 25 | Si
141 | 6 | 1 | - | Se solicita la revisión de la válvula automática FV-21504 de adición de agua al trómel de molienda, así como los aspersores de agua. VALVULAS CONTROL DE FLUJO AGUA A MOLINO | - | 2147-SC-203 | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 25 | Si
142 | 6 | 1 | - | Conexión / Desconexión de Motor Eléctrico para Análisis Estático de Motor. 2147-SC-203 MOTOR ELECTRICO TECO 75HP | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 01:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 4 | Si
143 | 6 | 1 | - | PDP Reubicación Sensor Nivel Cajón HP-201 (fabricación del brazo e instalación soporteria) . TRANSMISOR DE NIVEL LIT-21301 | - | 2221-HP-201 | 2023-08-15 15:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 20 | No
144 | 6 | 1 | - | [PU-201] PREV BOMBA CAMB SUCCIÓN | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 07:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | No
145 | 6 | 1 | - | PU-201 CMB SPOOLS # 16, 9, 12, 10 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 144 | No
146 | 6 | 1 | - | PU-201 CAMB REDUCTOR / ALINEAMIENTO | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 12:30 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 92.5 | No
147 | 6 | 1 | - | Mantto menor: Limpieza motor, cable a tierra, caja de conexiones, limpieza exterior botonera e inspección caja de terminales rotor. Retirar la tapa del ventilador, limpiar el ventilador. MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL WEG 1300HP | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | No
148 | 6 | 1 | - | Mantto menor: Limpieza motor, cable a tierra, caja de conexiones, limpieza exterior botonera e inspección caja de terminales rotor. Retirar la tapa del ventilador, limpiar el ventilador. MOTOR ELECTRICO VENTILADOR LUB ELEKTRA 1.15HP | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 2 | No
149 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2221-PU-201 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 12:00 | 2023-08-14 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 8 | No
150 | 6 | 1 | - | Limpieza, revisión, sellado del tablero y los sensores de posición válvula XV-21302. VÁLVULA XV-21302 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 16:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 6 | No
151 | 6 | 1 | - | Limpieza, revisión, pruebas y sellado del sensor inductivos, descarga cajón del HP-201. LIT-21302 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 8 | No
152 | 6 | 1 | - | Mantto flujómetro y transmisor de presión - PIT 21306/ FIT 21307. TRANSMISOR PIT-21306 / FIT-21307 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 20 | No
153 | 6 | 1 | - | CY-201 CAMB SPOOL A DE CARGA | - | 2222-CY-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | No
154 | 6 | 1 | - | CY-201 CAMB DISTRIBUIDOR | - | 2222-CY-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 252 | No
155 | 6 | 1 | - | CY-201 CAMB LINEA DE AGUA TINA | - | 2222-CY-201 | 2023-08-16 11:00 | 2023-08-16 14:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 12 | No
156 | 6 | 1 | - | [CY-201] PREV MEC PARADA TOTA | - | 2222-CY-201 | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | No
157 | 6 | 1 | - | CH-233 CAMB RETI/INST CHUTE MOVIL | - | 2223-CH-233 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 15:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 192 | No
158 | 6 | 1 | - | CH-233 CAMB LINERS RESBALON DE CHUTE | - | 2223-CH-233 | 2023-08-14 11:30 | 2023-08-15 12:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 147 | No
159 | 6 | 1 | - | DI-203 REFORZAMIENTO DE LINERS | - | 2223-DI-203 | 2023-08-15 15:00 | 2023-08-16 12:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 126 | No
160 | 6 | 1 | - | LA-203 REFORZAMIENTO DE LINERS | - | 2223-LA-203 | 2023-08-16 12:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 36 | No
161 | 6 | 1 | - | PDP_Mtto_Integral_Instrumentos_ML_201. MOLINO DE BOLAS | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 03:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 40 | No
162 | 6 | 1 | - | ML-201 CAMB VALV ENFRIAMIENTO A COND | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 14:25 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 44.52 | No
163 | 6 | 1 | - | ML-201 CAMB DE DISTRIBUIDOR DE GRASA | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 14:25 | 2023-08-14 16:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 13.5 | No
164 | 6 | 1 | - | PU-706 CAMB ACOPLE ELASTOMERO | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 16:40 | 2023-08-14 20:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 25.02 | No
165 | 6 | 1 | - | PU-705 CAMB ACOPLAMIENTO ELASTOMERO | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 20:50 | 2023-08-15 00:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 23.52 | No
166 | 6 | 1 | - | PU-704 CAMB DE ACOPLE ELASTOMERO | - | 2223-PU-711 | 2023-08-15 00:45 | 2023-08-15 04:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 23.52 | No
167 | 6 | 1 | - | ML-201 CAMB TUBERIAS SIST LUBRICACION | - | 2223-XM-217 | 2023-08-15 04:40 | 2023-08-15 17:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 76.98 | No
168 | 6 | 1 | - | ML 201 - CAMBIO DE LINERS DE TAPAS Y 3 ANILLOS DEL SHELL | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-17 21:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 1730 | Si
169 | 6 | 1 | - | ACTIVIDADES INICIALES | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 80 | Si
170 | 6 | 1 | - | CAMBIO DE REVESTIMIENTO | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 09:45 | 2023-08-17 17:29 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 1594.8 | Si
171 | 6 | 1 | - | ACTIVIDADES FINALES | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 17:29 | 2023-08-17 21:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 80.4 | Si
172 | 6 | 1 | - | PDP Mantto Boyas Nivel Celda Rougher. BOYAS CELDAS ROUGHER | - | CELDAS ROUGHER | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
173 | 6 | 1 | - | PDP Mantto Motores Celdas Flotación (limpieza de ventilador, limpieza general, pintado, reemplazo de pernos, verificación de caja de conexión, hermetizar). MOTORES CELDAS ROUGHER | - | CELDAS ROUGHER | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
174 | 6 | 1 | - | [FC-201] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
175 | 6 | 1 | - | PDP Mantto Integral Instrumentos. (Todas Celdas de Rougher 1). CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 | - | 2242-FC-201 | 2023-08-15 03:00 | 2023-08-15 09:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
176 | 6 | 1 | - | [FC-202] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-202 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
177 | 6 | 1 | - | [FC-203] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-203 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 12:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | No
178 | 6 | 1 | - | [FC-204] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-204 | 2023-08-16 12:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | No
179 | 6 | 1 | - | [FC-205] PREV CELDA ROUGHER 05 | - | 2242-FC-205 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
180 | 6 | 1 | - | FC-205 REFORZAR CAJON DE TRANSFERENCIA | - | 2242-FC-205 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | No
181 | 6 | 1 | - | PU-275 AJUSTE PRENSA ESTOPA | - | 2242-PU-275 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
182 | 6 | 1 | - | PDP Mantto Boyas Nivel Celda_Cleaner1. BOYAS CELDAS CLEANER | - | CELDAS CLEANER | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
183 | 6 | 1 | - | PDP Mantto Motores Celdas Cleaner 1 (limpieza de ventilador, limpieza general, pintado, reemplazo de pernos, verificación de caja de conexión, hermetizar). MOTORES CELDAS CLEANER | - | CELDAS CLEANER | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
184 | 6 | 1 | - | [FC-211] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2243-FC-211 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
185 | 6 | 1 | - | [FC-212] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2243-FC-212 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
186 | 6 | 1 | - | [FC-213] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2243-FC-213 | 2023-08-16 13:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
187 | 6 | 1 | - | PU-213 AJUS PRENSA ESTOPA | - | 2243-PU-213 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
188 | 6 | 1 | - | PU-213 RIGIDIZAR SOPORTE SISTEMA MOTRIZ | - | 2243-PU-213 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
189 | 6 | 1 | - | PU-213 CAMB BRIDA CIEGA 6" | - | 2243-PU-213 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 8 | No
190 | 6 | 1 | - | [FC-231] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-231 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
191 | 6 | 1 | - | [FC-232] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-232 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
192 | 6 | 1 | - | [FC-233] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-233 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:15 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 17 | No
193 | 6 | 1 | - | FC-233 CAMB CORREAS TRANSMISION | - | 2244-FC-233 | 2023-08-16 11:15 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 7 | No
194 | 6 | 1 | - | [FC-234] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-234 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
195 | 6 | 1 | - | HP-207 REP REVESTIMIENTO CAUCHO, FUGAS | - | HP-207 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | No
196 | 6 | 1 | - | PU-215 AJUS PRENSA ESTOPA | - | 2244-PU-215 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
197 | 6 | 1 | - | PU-215 CAMB DE TUBERIA DESCARGA | - | 2247-PU-214 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
198 | 6 | 1 | - | [FC-241] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2246-FC-241 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
199 | 6 | 1 | - | FC-241 REPA/CAMB VALVULAS 100 MM / 4" | - | 2246-FC-241 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | No
200 | 6 | 1 | - | Remplazo de válvula on-off, cilindro neumático, remplazo regulador de presión. Valvula Drenaje (purga). XV-22714 | - | 2246-PU-277 | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 10 | No
201 | 6 | 1 | - | [FC-221] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2247-FC-221 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
202 | 6 | 1 | - | [FC-222] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2246-FC-241 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
203 | 6 | 1 | - | FC-222 INSP ROTOR Y ESTATOR | - | 2246-FC-241 | 2023-08-16 11:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 8 | No
204 | 6 | 1 | - | Instalación de tablero de Filtro de Secado. CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 | - | 2247-FC-222 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 28 | No
205 | 6 | 1 | - | PDP Cambio Cilindro Neumático. CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER FC-222B | - | 2247-FC-222 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 20 | No
206 | 6 | 1 | - | [FC-223] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2247-FC-221 | 2023-08-16 13:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
207 | 6 | 1 | - | PU-214 AJUS PRENSA ESTOPA | - | 2247-PU-214 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
208 | 6 | 1 | - | PU-214 CBM VALVULA EN ZONA DE DESCARGA | - | 2247-PU-214 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 15:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 18 | No
209 | 6 | 1 | - | PDP Cambio Tubería alimentación PU285. BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO CL2 | - | 2244-PU-285 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 12 | No
210 | 6 | 1 | - | PU-296 CAMB COMPONENTES HUMEDOS | - | 2261-PU-296 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 14:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | No
211 | 6 | 1 | - | PU-296 CAMB VALVULA 8" BFY | - | 2261-PU-296 | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-15 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | No
212 | 6 | 1 | - | TH-202 CAMB RASPADOR DE CONO | - | 2261-TH-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 15:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 224 | No
213 | 6 | 1 | - | TH-202 REPA/LIMP DE BOQUILLAS | - | 2261-TH-202 | 2023-08-16 15:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | No
214 | 6 | 1 | - | TH-202 CAMB VALVULA MARIPOSA 4" | - | 2261-TH-202 | 2023-08-16 15:00 | 2023-08-16 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 12 | No
215 | 6 | 1 | - | [TH-202] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2261-TH-202 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
216 | 6 | 1 | - | Mantenimiento de Equipos - Motores e Instrumentos (recubrimiento de instrumentos). MOTORES E INSTRUMENTOS | - | 2261-TH-202 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
217 | 6 | 1 | - | PU-222 CAMB COMPONENTES | - | 2262-PU-222 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 14:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 30 | No
218 | 6 | 1 | - | PU-222 REVI/CAMB PISTON XV-24108 | - | 2262-TK-217 | 2023-08-16 14:30 | 2023-08-16 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | No
219 | 6 | 1 | - | Remplazo de tablero control Electroneumático . Valvula de compuerta. XV-24118 | - | 2262-TK-206 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 25 | No
220 | 6 | 1 | - | PDP_Reemplazo_Tablero_Neumatico_TK206. TANQUE DE ALIMENTACION A FILTRO 1 | - | 2262-TK-206 | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 25 | No
221 | 6 | 1 | - | XM-211 CAMB TUBERIA DE AIRE MULTIPLEXOR | - | 2263-XM-211 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 12:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | No
222 | 6 | 1 | - | FL-201 CAMB RIELES DE TRASLADO CABEZAL / RIELES LOCAL | - | 2263-FL-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 09:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 156 | No
223 | 6 | 1 | - | FL-201 CAMB DE VALVULA REGULADORA | - | 2263-FL-201 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
224 | 6 | 1 | - | [FL-201] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2263-FL-201 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 84 | No
225 | 6 | 1 | - | [TH-201] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2271-TH-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | No
226 | 6 | 1 | - | Mantenimiento de Equipos - Motores e Instrumentos (recubrimiento de instrumentos). MOTORES E INSTRUMENTOS | - | 2271-TH-201 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 24 | No
227 | 6 | 1 | - | Mantenimiento y calibración a flujómetro FIT-24564 en la línea de descarga de la PU-216. Flujometro descarga bomba PU-216 | - | 2272-PU-216 | 2023-08-15 15:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 20 | No
228 | 6 | 1 | - | PU-216 CAMB DE BOMBA NUEVA | - | 2272-PU-216 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 210 | No
229 | 6 | 1 | - | PU-230/231 REVI VALV CHECK | - | 2312-PU-230 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 12:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 22 | No
230 | 6 | 1 | - | PU-230/231 REVI VALV CHECK | - | 2312-PU-231 | 2023-08-15 12:30 | 2023-08-15 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 22 | No
231 | 6 | 1 | - | Desconexionado y conexionado motor PU-503 ( Fuerza, control e Inst.) | - | 5111-PU-503 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | No
232 | 6 | 1 | - | Limpieza de luminarias, limpieza de tableros de muelle | - | 5111-PU-503 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | No
233 | 6 | 1 | - | 5561-FL-505 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE SPOOL | - | 5561-FL-505 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 14:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 24 | No
234 | 6 | 1 | - | 5561-FL-505 MANTTO DE VALVULA DE DESCARGA DE SISTEMA DE FILTRADO | - | 5561-FL-505 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 12:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 24 | No
235 | 6 | 1 | - | 5561-FL-505 MATENIMIENTO DE 15 VALVULAS | - | 5561-FL-505 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 18:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 24 | No
236 | 6 | 1 | - | Desconexionado y conexionado motor PU-402 ( Fuerza, control e Inst.) | - | Area 4000 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 21 | No
237 | 6 | 1 | - | Limpieza general de tablero y equipos de tablero de bombas de Barcaza RO Nueva | - | Area 4000 | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 15 | No
238 | 6 | 1 | - | Cableado (380 y 480 V 3F) de sala 407 hasta modulos de tableros de RO "A" y "B" | - | Area 4000 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | No
239 | 6 | 1 | - | Cableado de cable de control de sala 407 hacia tanque 5 de agua de mar | - | Area 4000 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 18 | No
240 | 6 | 1 | - | Instalación de transmisor de nivel en tanque 5 | - | Area 4000 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 18 | No
241 | 6 | 1 | - | Reemplazo de luminarias hermeticas en modulo RO "A" y "B" | - | Area 4000 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | No
242 | 6 | 1 | - | PU-401 INSPECCION VALVULA DE DESCARGA 10" | - | PU-401 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | No
243 | 6 | 1 | - | PU-401 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE SUCCIÓN 12" | - | PU-401 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | No
244 | 6 | 1 | - | PU-402 INSPECCION VALVULA DE DESCARGA 10" | - | PU-402 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | No
245 | 6 | 1 | - | PU-402 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE SUCCIÓN 12" | - | PU-402 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | No
246 | 6 | 1 | - | PU-403 INSPECCION VALVULA DE DESCARGA 10" | - | PU-403 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | No
247 | 6 | 1 | - | PU-403 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE SUCCIÓN 12" | - | PU-403 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | No
248 | 6 | 1 | - | LAVADO DE TRANSFORMADOR TX-204 SS-202 | - | 2373-SS-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 144 | No
249 | 6 | 1 | - | APOYO EN TRABAJOS DE BLOQUEO - CONEXIONADOS VARIOS TURNO NOCHE | - | 2373-SS-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 72 | No