## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh | rutacritica
1 | 6 | 1 | - | CH-202 REP CHUTE / REFORZAR CON OCTOGONO | - | 2111-CH-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | NO
2 | 6 | 1 | - | CH-202 REP PLANCHA BASE, FISURAS | - | 2111-CH-202 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 15:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | NO
3 | 6 | 1 | - | CH-203 REP CHUTE POLIETILENO, CORTES | - | 2111-CH-203 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | NO
4 | 6 | 1 | - | CH-204 REFORZAR PLANCHA BASE, CARTELAS | - | 2111-CH-204 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | NO
5 | 6 | 1 | - | CH-204 REP CHUTE/ ESTANDARIZAR LINER LAT | - | 2111-CH-204 | 2023-08-15 01:00 | 2023-08-15 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 132 | NO
6 | 6 | 1 | - | CH-204 CAMB LINER MECH LOCK | - | 2111-CH-204 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | NO
7 | 6 | 1 | - | CH-205 REP CHUTE / CAMB LINER DE MESA | - | 2111-CH-205 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | NO
8 | 6 | 1 | - | CH-206 CAMB LINER SOLDADOS | - | 2111-CH-206 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 105 | NO
9 | 6 | 1 | - | CH-206 REP CHUTE / REP PLANCHA BASE | - | 2111-CH-206 | 2023-08-16 20:00 | 2023-08-17 06:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 90 | NO
10 | 6 | 1 | - | CR-201 CAMB PIN INF DE CILINDRO BASCULAN | - | 2111-CR-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | NO
11 | 6 | 1 | - | CR-201 GIRO DE MUELAS | - | 2111-CR-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 264 | NO
12 | 6 | 1 | - | CR-201 REP GUARDA DE POLEA Y CONTRAPESO | - | 2111-CR-201 | 2023-08-16 00:30 | 2023-08-16 06:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 80 | NO
13 | 6 | 1 | - | CR-201 CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO | - | 2111-CR-201 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 20:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 38 | NO
14 | 6 | 1 | - | CR-201 AJUS / RETORQUEO GENERAL | - | 2111-CR-201 | 2023-08-15 20:30 | 2023-08-16 00:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | NO
15 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB ACEITE Y FLUSHING, ALTO FE | - | 2111-FE-201 | 2023-08-16 16:30 | 2023-08-16 20:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | NO
16 | 6 | 1 | - | FE-201 TENSADO DE CADENA | - | 2111-FE-201 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-15 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
17 | 6 | 1 | - | FE-201 ALIN TOPOGRAFICO DE CADENA | - | 2111-FE-201 | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-15 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 18 | NO
18 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB BASE RODILLO RETORNO, FISURA | - | 2111-FE-201 | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-15 08:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 54 | NO
19 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB BANDEJAS Y PERNOS | - | 2111-FE-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 96 | NO
20 | 6 | 1 | - | FE-201 CAMB PERNOS DE SPROCKET, DESGASTE | - | 2111-FE-201 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 14:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
21 | 6 | 1 | - | FE-202 RETORQUEO SIST MOTRIZ | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 11:30 | 2023-08-16 14:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
22 | 6 | 1 | - | FE-202 CAMB LAYSHAFT, SOLTURA | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 06:30 | 2023-08-16 11:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 60 | NO
23 | 6 | 1 | - | [FE-202] CAMB ACEITE DE EXCITADOR | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 14:30 | 2023-08-16 16:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | NO
24 | 6 | 1 | - | FE-202 CAMB RESORTES CRITICOS, DEFORMADO | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 06:30 | 2023-08-16 12:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
25 | 6 | 1 | - | FE-202 INSP/REFORZAR SIDEPLATE LINER INF | - | 2111-FE-202 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 60 | NO
26 | 6 | 1 | - | FE-202 INSP/REFORZAR BOTONES DE PANLINER | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 15:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
27 | 6 | 1 | - | FE-202 AJUS/CAMB PERNOS DE BARRAS | - | 2111-FE-202 | 2023-08-16 15:00 | 2023-08-17 03:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | NO
28 | 6 | 1 | - | CH-207 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2112-CH-207 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 240 | NO
29 | 6 | 1 | - | CH-227 REP CHUTE/ ESTANDARIZAR | - | 2112-CH-227 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 120 | NO
30 | 6 | 1 | - | CV-201 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
31 | 6 | 1 | - | CV-201 CAMB POLEA P4, FISURA 100MM | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | NO
32 | 6 | 1 | - | CV-201 CAMB POLEA P7, ACOND | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-15 08:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | NO
33 | 6 | 1 | - | CV-201 AJUS RODAMIENTO POLEA P3, SOLTURA | - | 2112-CV-201 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | NO
34 | 6 | 1 | - | CV-201 REG DE RODAMIENTOS POLEA P6 | - | 2112-CV-201 | 2023-08-15 19:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 88 | NO
35 | 6 | 1 | - | CV-201 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 10:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 14 | NO
36 | 6 | 1 | - | CV-201 CAMB RASPADOR PRIM Y SEC | - | 2112-CV-201 | 2023-08-14 10:30 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 26 | NO
37 | 6 | 1 | - | MA-201 INSP/AJUS SIST. TRANSMISION | - | 2112-MA-201 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-14 22:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7.5 | NO
38 | 6 | 1 | - | MA-201 CAMB CORREAS DE TRANSMISION, DESG | - | 2112-MA-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 12:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | NO
39 | 6 | 1 | - | MA-201 CAMB FAJIN REFORZADO, DESGASTE | - | 2112-MA-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 60 | NO
40 | 6 | 1 | - | CH-208 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2113-CH-208 | 2023-08-14 22:30 | 2023-08-16 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 232.5 | NO
41 | 6 | 1 | - | CV-202 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2113-CV-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
42 | 6 | 1 | - | CV-202 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2113-CV-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 46 | NO
43 | 6 | 1 | - | CV-203 INST TECHO REDUCTOR, FAB.ZAMINE | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 21:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 50 | NO
44 | 6 | 1 | - | CV-203 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 36 | NO
45 | 6 | 1 | - | CV-203 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 13:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
46 | 6 | 1 | - | CV-203 CAMB HOJA V-PLOW DE POLEA COLA | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 13:30 | 2023-08-16 16:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 10 | NO
47 | 6 | 1 | - | CV-203 CAMB HOJA V-PLOW CONTRAPESO | - | 2114-CV-203 | 2023-08-16 16:00 | 2023-08-16 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 10 | NO
48 | 6 | 1 | - | CH-237 REP CHUTE / CAMB LINER 500BHN (Parte 1) | - | 2122-CH-237 | 2023-08-16 03:00 | 2023-08-17 03:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 168 | NO
49 | 6 | 1 | - | CH-237 REP CHUTE / CAMB LINER 500BHN (Parte 2) | - | 2122-CH-237 | 2023-08-17 03:30 | 2023-08-18 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 143.5 | NO
50 | 6 | 1 | - | CH-239 REP CHUTE / CAMB LINER 500BHN | - | 2122-CH-239 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-16 03:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 308 | NO
51 | 6 | 1 | - | FE-213 CAMBIO CADENAS, RUEDAS, SPROCK | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 01:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 1080 | SI
52 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2122-FE-213 | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 10:00 | 2023-08-15 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 4 | SI
53 | 6 | 1 | - | Mantto caja de conexiones 2122-JB-0001-006. JUNCTION BOX 2122-FE-213 | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 12:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 2 | SI
54 | 6 | 1 | - | Bloqueo del equipo | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 07:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 2 | SI
55 | 6 | 1 | - | Retiro de componentes de desgaste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 07:10 | 2023-08-15 14:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 372 | SI
56 | 6 | 1 | - | Retiro de guardas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 07:10 | 2023-08-14 07:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
57 | 6 | 1 | - | Instalación de maniobra de jalado de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 07:40 | 2023-08-14 08:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 4 | SI
58 | 6 | 1 | - | Retiro de 3 bandejas para iniciar con el corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 08:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 7 | SI
59 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 08:35 | 2023-08-14 09:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
60 | 6 | 1 | - | Retiro de bandejas para corte de sección | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 09:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
61 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 1 al 6 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 09:40 | 2023-08-14 10:05 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
62 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 10:05 | 2023-08-14 10:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
63 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 7 al 13 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 10:45 | 2023-08-14 11:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
64 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 11:10 | 2023-08-14 11:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
65 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 11:50 | 2023-08-14 12:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
66 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 14 al 20 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 12:15 | 2023-08-14 12:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
67 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 12:40 | 2023-08-14 13:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
68 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 21 al 27 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 13:20 | 2023-08-14 13:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
69 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 13:45 | 2023-08-14 14:25 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
70 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 14:25 | 2023-08-14 14:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
71 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 28 al 34 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 14:50 | 2023-08-14 15:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
72 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 15:15 | 2023-08-14 15:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
73 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 35 al 41 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 15:55 | 2023-08-14 16:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
74 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 16:20 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
75 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 17:25 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
76 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 42 al 48 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 17:25 | 2023-08-14 17:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
77 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 17:50 | 2023-08-14 18:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
78 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 49 al 55 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 18:30 | 2023-08-14 18:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
79 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 18:55 | 2023-08-14 19:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
80 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 19:35 | 2023-08-14 20:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
81 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 56 al 62 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 20:00 | 2023-08-14 20:25 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
82 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 20:25 | 2023-08-14 21:05 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
83 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 63 al 69 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 21:05 | 2023-08-14 21:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
84 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 21:30 | 2023-08-14 22:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
85 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 22:10 | 2023-08-14 22:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
86 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 70 al 76 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 22:35 | 2023-08-14 23:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
87 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-14 23:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
88 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 77 al 83 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-14 23:40 | 2023-08-15 00:05 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
89 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 00:05 | 2023-08-15 00:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
90 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 00:45 | 2023-08-15 01:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
91 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 84 al 90 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 01:10 | 2023-08-15 01:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
92 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 01:35 | 2023-08-15 02:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
93 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 91 al 97 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 02:15 | 2023-08-15 02:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
94 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 02:40 | 2023-08-15 03:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
95 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 03:20 | 2023-08-15 03:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
96 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 98 al 104 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 03:45 | 2023-08-15 04:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
97 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 04:10 | 2023-08-15 04:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
98 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 105 al 111 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 04:50 | 2023-08-15 05:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
99 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 05:15 | 2023-08-15 05:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
100 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 05:55 | 2023-08-15 06:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
101 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 112 al 118 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 06:20 | 2023-08-15 06:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
102 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 06:45 | 2023-08-15 07:25 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
103 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 119 al 125 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 07:25 | 2023-08-15 07:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
104 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 07:50 | 2023-08-15 08:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
105 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 08:30 | 2023-08-15 08:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
106 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 126 al 132 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 08:55 | 2023-08-15 09:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
107 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 09:20 | 2023-08-15 09:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 7 | SI
108 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 133 al 139 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 09:55 | 2023-08-15 10:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
109 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 10:20 | 2023-08-15 10:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 7 | SI
110 | 6 | 1 | - | Corte de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 10:55 | 2023-08-15 11:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
111 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 140 al 146 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 11:20 | 2023-08-15 11:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
112 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 11:45 | 2023-08-15 12:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 7 | SI
113 | 6 | 1 | - | Jalado de cadena del 146 al 149 para continuar retiro de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 12:20 | 2023-08-15 12:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 5 | SI
114 | 6 | 1 | - | Desmontaje de bandejas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 12:45 | 2023-08-15 13:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 7 | SI
115 | 6 | 1 | - | Retiro de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 13:20 | 2023-08-15 13:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 4 | SI
116 | 6 | 1 | - | Inspección de rodillos de carga, retorno, vigas, ruedas guias y sprocket | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 13:40 | 2023-08-15 14:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
117 | 6 | 1 | - | Montaje de componentes | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 14:10 | 2023-08-17 03:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 7.466 | SI
118 | 6 | 1 | - | Cambio de rodillos de carga (4 unidades) | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 14:10 | 2023-08-15 14:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
119 | 6 | 1 | - | Cambio de rodillos de retorno (A condición) | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 14:40 | 2023-08-15 15:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
120 | 6 | 1 | - | Nivelación de rodillos | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 14:40 | 2023-08-15 15:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
121 | 6 | 1 | - | Cambio de segmentos de sprocket (ambos lados) | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 14:40 | 2023-08-15 17:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.5 | SI
122 | 6 | 1 | - | Cambio de ruedas guías (ambos lados) | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 15:10 | 2023-08-15 16:10 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
123 | 6 | 1 | - | Control topografico del conjunto | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 17:10 | 2023-08-15 18:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.3 | SI
124 | 6 | 1 | - | Instalación de maniobras para ingreso de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 18:40 | 2023-08-15 18:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 3 | SI
125 | 6 | 1 | - | Ingreso de primer tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 18:55 | 2023-08-15 19:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
126 | 6 | 1 | - | Empalme de primer y segundo tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 19:55 | 2023-08-15 20:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
127 | 6 | 1 | - | Ingreso de segundo tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 20:55 | 2023-08-15 21:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
128 | 6 | 1 | - | Empalme de segundo y tercer tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 21:55 | 2023-08-15 22:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
129 | 6 | 1 | - | Ingreso de tercer tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 22:55 | 2023-08-15 23:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
130 | 6 | 1 | - | Empalme de tercer y cuarto tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-15 23:55 | 2023-08-16 00:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
131 | 6 | 1 | - | Ingreso de cuarto tramo de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 00:55 | 2023-08-16 01:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
132 | 6 | 1 | - | Empalme final de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 01:55 | 2023-08-16 02:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.2 | SI
133 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 1 al 22 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 02:55 | 2023-08-16 05:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.6 | SI
134 | 6 | 1 | - | Primer giro de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 05:55 | 2023-08-16 06:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
135 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 23 al 44 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 06:35 | 2023-08-16 09:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.6 | SI
136 | 6 | 1 | - | Segundo giro de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 09:35 | 2023-08-16 10:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
137 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 45 al 66 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 10:15 | 2023-08-16 13:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.6 | SI
138 | 6 | 1 | - | Tercer giro de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 13:15 | 2023-08-16 13:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
139 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 67 al 88 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 13:55 | 2023-08-16 16:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.6 | SI
140 | 6 | 1 | - | Cuarto giro de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 16:55 | 2023-08-16 17:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
141 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 89 al 110 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 17:35 | 2023-08-16 20:35 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.6 | SI
142 | 6 | 1 | - | Quinto giro de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 20:35 | 2023-08-16 21:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 9 | SI
143 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 111 al 132 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-16 21:20 | 2023-08-17 00:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.6 | SI
144 | 6 | 1 | - | Sexto giro de cadenas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-17 00:20 | 2023-08-17 01:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 8 | SI
145 | 6 | 1 | - | Ingreso de bandejas del 133 al 149 y ajuste | - | 2122-FE-213 | 2023-08-17 01:00 | 2023-08-17 03:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 0.4 | SI
146 | 6 | 1 | - | Tensado de cadena | - | 2122-FE-213 | 2023-08-17 03:00 | 2023-08-17 03:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
147 | 6 | 1 | - | Retiro de andamios | - | 2122-FE-213 | 2023-08-17 03:30 | 2023-08-17 04:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 6 | SI
148 | 6 | 1 | - | Retiro de maniobras de jalado | - | 2122-FE-213 | 2023-08-17 04:00 | 2023-08-17 04:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 4 | SI
149 | 6 | 1 | - | Reposición de guardas | - | 2122-FE-213 | 2023-08-18 | 2023-08-18 00:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 9 | SI
150 | 6 | 1 | - | Desbloqueo del equipo | - | 2122-FE-213 | 2023-08-18 00:45 | 2023-08-18 01:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 3 | SI
151 | 6 | 1 | - | CH-210 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2123-CH-210 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 108 | NO
152 | 6 | 1 | - | CH-211 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2131-CH-211 | 2023-08-14 12:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 186 | NO
153 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB SIDELINER, DECK SUP | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-17 13:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 866.25 | NO
154 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB SIDELINER, DECK INF | - | 2131-SC-202 | 2023-08-15 06:45 | 2023-08-16 18:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 396 | NO
155 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB TOTAL RIELES, REV CAUCHO DECK SUPERIOR | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 11:30 | 2023-08-17 09:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 772.75 | NO
156 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB TOTAL RIELES, REV CAUCHO DECK INFERIOR | - | 2131-SC-202 | 2023-08-15 06:45 | 2023-08-17 14:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 616 | NO
157 | 6 | 1 | - | SC-202 PROT CROSSBEAM CON LINATEX | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-17 07:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 792 | NO
158 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMBIO DE LINESHAFT | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 44 | NO
159 | 6 | 1 | - | SC - 202 CAMBIO DE FAJAS DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 44 | NO
160 | 6 | 1 | - | SC-202 ALINEA TOPOGRAFICO SIST MOTRIZ | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-14 19:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 46.75 | NO
161 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMB ACEITE DE EXCITADORES | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 19:15 | 2023-08-14 21:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 22 | NO
162 | 6 | 1 | - | SC-202 CAMBIO DE GUARDAPOLVOS | - | 2131-SC-202 | 2023-08-14 21:15 | 2023-08-15 04:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 77 | NO
163 | 6 | 1 | - | CV-204 REG POLEA P2 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 12:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 295 | NO
164 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLEA P3 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-15 12:30 | 2023-08-15 22:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 100 | NO
165 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLEA P5 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-15 22:30 | 2023-08-16 06:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 100 | NO
166 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLEA P1 | - | 2132-CV-204 | 2023-08-16 06:30 | 2023-08-16 17:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 110 | NO
167 | 6 | 1 | - | MA-203 CAMBIO DE ACEITE E INSPEC FUGA | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 42.75 | NO
168 | 6 | 1 | - | MA-203 CAMB GUIADORES DE FAJIN | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 11:45 | 2023-08-14 14:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 28.53 | NO
169 | 6 | 1 | - | MA-203 INSP/AJUS SIT TRANSMISION | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 14:55 | 2023-08-14 19:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 42.75 | NO
170 | 6 | 1 | - | MA-203 REP FUGA ACEITE EN REDUCTOR | - | 2132-MA-203 | 2023-08-14 19:40 | 2023-08-15 00:55 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 47.25 | NO
171 | 6 | 1 | - | CH-246 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2133-CH-246 | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 87.75 | NO
172 | 6 | 1 | - | CR-202 PROT TUBERIA INF LUBRICACION | - | 2133-CR-202 | 2023-08-15 00:55 | 2023-08-15 05:20 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 39.78 | NO
173 | 6 | 1 | - | CR-202 PROT FRAME CONTRAEJE, DESGASTE | - | 2133-CR-202 | 2023-08-15 05:20 | 2023-08-15 09:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 35.28 | NO
174 | 6 | 1 | - | CR-203 PROT TUBERIA INF LUBRICACION | - | 2133-CR-203 | 2023-08-15 09:15 | 2023-08-15 13:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 41.22 | NO
175 | 6 | 1 | - | CR-203 PROT FRAME CONTRAEJE, DESGASTE | - | 2133-CR-203 | 2023-08-15 13:50 | 2023-08-15 17:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 35.28 | NO
176 | 6 | 1 | - | CV-204 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2132-CV-204 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 30 | NO
177 | 6 | 1 | - | CH-245 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2133-CH-245 | 2023-08-15 09:15 | 2023-08-15 21:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 108 | NO
178 | 6 | 1 | - | CH-216 REP CHUTE / COMPLETAR MESAS | - | 2131-CH-216 | 2023-08-14 13:30 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 285 | NO
179 | 6 | 1 | - | CH-217 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2132-CH-217 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 432 | NO
180 | 6 | 1 | - | CH-218 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2134-CH-218 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-16 09:15 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 146.25 | NO
181 | 6 | 1 | - | CH-219 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2142-CH-219 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 126 | NO
182 | 6 | 1 | - | CV-206 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2142-CV-206 | 2023-08-16 06:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | NO
183 | 6 | 1 | - | BN-205 REP HOPPER / LINER CARBURO | - | 2143-BN-205 | 2023-08-14 21:00 | 2023-08-15 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 216 | NO
184 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB LINER DE GUILLOTINA | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 21:00 | 2023-08-16 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 72 | NO
185 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB LINER DE MESA CENTRADORA | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 05:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 108 | NO
186 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB STUD DE 35MM, ROTOS | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | NO
187 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB ACEITE HIDRAULICO Y FLUSHING | - | 2143-CR-204 | 2023-08-14 21:00 | 2023-08-15 02:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 20 | NO
188 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB ACEITE DE COMPRESOR CHILLER | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 02:00 | 2023-08-15 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 12 | NO
189 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB ACEITE DE SAFETY COUPLING | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 05:00 | 2023-08-15 08:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 12 | NO
190 | 6 | 1 | - | CR-204 LIMP DE RADIADOR, CHILLER | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 20:00 | 2023-08-16 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | NO
191 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB INTERCAMBIADOR REDUCTOR | - | 2143-CR-204 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 48 | NO
192 | 6 | 1 | - | CR-204 VERIF GAP DE CHEEK PLATE | - | 2143-CR-204 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | NO
193 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB CHEEK PLATE (SPARE) | - | 2143-CR-204 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 40 | NO
194 | 6 | 1 | - | CR-204 REGU GAP ZERO 30MM - TK | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 | 2023-08-16 04:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | NO
195 | 6 | 1 | - | CR-204 CAMB BOMBA GRASA, FUGAS | - | 2143-CR-204 | 2023-08-16 04:00 | 2023-08-16 08:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | NO
196 | 6 | 1 | - | CH-220 REP CHUTE / ESTANDARIZAR LINER | - | 2143-CH-220 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 70 | NO
197 | 6 | 1 | - | CH-221 REP CHUTE / ESTANDARIZAR | - | 2144-CH-221 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-17 06:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 52 | NO
198 | 6 | 1 | - | CV-207 CAMB ACEITE Y FLUSHING, BAJA VISC | - | 2144-CV-207 | 2023-08-16 20:00 | 2023-08-17 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | NO
199 | 6 | 1 | - | CV-207 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2144-CV-207 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-15 12:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 27 | NO
200 | 6 | 1 | - | CV-207 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2144-CV-207 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | NO
201 | 6 | 1 | - | CV-207 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2144-CV-207 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 48 | NO
202 | 6 | 1 | - | CH-223 REP CHUTE / ESTANDAR LINER CERAM | - | 2146-CH-223 | 2023-08-16 23:30 | 2023-08-17 15:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 112 | NO
203 | 6 | 1 | - | CH-224 CAMB LINER CERAMICO, PARED PRINCI (70%) | - | 2147-CH-224 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 198 | NO
204 | 6 | 1 | - | CH-224 REP CHUTE CON LINATEX, FUGAS | - | 2147-CH-224 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 30 | NO
205 | 6 | 1 | - | CH-226 REP CHUTE / ESTADAR LINER CERAM | - | 2148-CH-226 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-16 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 336 | NO
206 | 6 | 1 | - | CV-208 CAMB BOMBA RECIRCULACION REDUCTOR | - | 2146-CV-208 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 28 | NO
207 | 6 | 1 | - | CV-208 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2146-CV-208 | 2023-08-15 12:00 | 2023-08-16 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 27 | NO
208 | 6 | 1 | - | CV-208 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2146-CV-208 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | NO
209 | 6 | 1 | - | CV-208 CAMBIO FAJA TRANS ALIMENTACION | - | 2146-CV-208 | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-17 08:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 150 | NO
210 | 6 | 1 | - | CV-209 AJUS/CAMB GUARDERAS | - | 2148-CV-209 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | NO
211 | 6 | 1 | - | CV-209 AJUS/CAMB LIMPIADORES DE FAJA | - | 2148-CV-209 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 48 | NO
212 | 6 | 1 | - | CV-209 CAMB POLINES CRITICOS | - | 2148-CV-209 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 55 | NO
213 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMBIO DE ZARANDA ASSY | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1232 | SI
214 | 6 | 1 | - | Bloqueo del equipo | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 07:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
215 | 6 | 1 | - | Desconexión de cabledo y retiro de instrumentos | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 39.5 | SI
216 | 6 | 1 | - | Desconexionado de tablero de arranque (BALL MILL MOTOR 1 LUBE / BALL MILL MOTOR 2 LUBE) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 9 | SI
217 | 6 | 1 | - | Retiro del Tablero de arranque (BALL MILL MOTOR 1 LUBE / BALL MILL MOTOR 2 LUBE) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 9 | SI
218 | 6 | 1 | - | Armado de andamios para el retiro del cableado del sistema Coniq | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
219 | 6 | 1 | - | Desconexionado del sistema de monitoreo CONIQ SC-203 | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 11:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 4.5 | SI
220 | 6 | 1 | - | Retiro de cableado, conduit e instrumentos | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 11:30 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 9 | SI
221 | 6 | 1 | - | Armado de andamios (puntos de anclaje) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 08:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 3 | SI
222 | 6 | 1 | - | Limpieza del chute 225 y CH-223 | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 13:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
223 | 6 | 1 | - | Retiro de líneas de aspersión | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 17.5 | SI
224 | 6 | 1 | - | Desmontaje de guardas de excitadores | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
225 | 6 | 1 | - | Desmontaje de excitadores | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
226 | 6 | 1 | - | Retiro de estructura fija transversal de la parte media de zaranda | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 19:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | SI
227 | 6 | 1 | - | Retiro de componentes del sistema motriz | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 34.5 | SI
228 | 6 | 1 | - | Retiro de guardas del sistema motriz | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 13:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 3 | SI
229 | 6 | 1 | - | Desconexionado del eje motriz | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 3 | SI
230 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB GRASA DE LAYSHAFT, CONTAM | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
231 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB ESPARRAGOS DE MOTOR | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 19:00 | 2023-08-14 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
232 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB DE POLEAS | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 21:00 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 12 | SI
233 | 6 | 1 | - | Retiro de barandas cercanas motor eléctrico de zaranda | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 19:30 | 2023-08-14 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 4.5 | SI
234 | 6 | 1 | - | Retiro de plataforma frontal superior | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 22:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 37.5 | SI
235 | 6 | 1 | - | Retiro de barandas y grating | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7.5 | SI
236 | 6 | 1 | - | Soldeo de orejas de izaje e instalación de maniobra | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | SI
237 | 6 | 1 | - | Retiro de los pernos de fijación y desplazamiento horizontal de plataforma | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 12:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7.5 | SI
238 | 6 | 1 | - | Posicionamiento de Yugo tipo C | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 19:30 | 2023-08-14 20:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 5 | SI
239 | 6 | 1 | - | Desmontaje de plataforma superior | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 20:30 | 2023-08-14 22:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7.5 | SI
240 | 6 | 1 | - | Retiro de sección 5 de chute de chute CH-223 (chute de alimentación) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 22:00 | 2023-08-15 06:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 40 | SI
241 | 6 | 1 | - | Soldeo de orejas de izaje | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 22:00 | 2023-08-15 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | SI
242 | 6 | 1 | - | Retiro de los pernos de fijación | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 | 2023-08-15 01:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 5 | SI
243 | 6 | 1 | - | Maniobra retracción de feed chute con monoriel | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 01:00 | 2023-08-15 03:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | SI
244 | 6 | 1 | - | Posicionamiento de Yugo tipo C | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 03:00 | 2023-08-15 04:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 5 | SI
245 | 6 | 1 | - | Instalación de maniobra para el retiro de chute | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 04:00 | 2023-08-15 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 5 | SI
246 | 6 | 1 | - | Izaje con C Frame | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 05:00 | 2023-08-15 06:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 5 | SI
247 | 6 | 1 | - | Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 (Retiro) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-15 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 28 | SI
248 | 6 | 1 | - | Retiro de los pernos de fijación | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 18:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 4 | SI
249 | 6 | 1 | - | Instalación de maniobra para el izaje de sección 1 de chute | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 18:00 | 2023-08-14 19:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
250 | 6 | 1 | - | Cilindros hidrualicos | - | 2147-SC-203 | 2023-08-14 18:00 | 2023-08-14 19:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
251 | 6 | 1 | - | Despegado de sección 1 de chute de la sección 2 | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 06:00 | 2023-08-15 07:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
252 | 6 | 1 | - | Desplazamiento de sección 1 de chute CH-225 | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 07:30 | 2023-08-15 09:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 6 | SI
253 | 6 | 1 | - | Desmontaje de la zaranda | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 160 | SI
254 | 6 | 1 | - | Retiro de barandas frente a molino | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 09:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
255 | 6 | 1 | - | Instalación de maniobra para el izaje de zaranda (tecles y eslingas) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 09:30 | 2023-08-15 10:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
256 | 6 | 1 | - | Levante de zaranda con grúa telescopica (0.4m ) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 10:30 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
257 | 6 | 1 | - | Retiro de resortes | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 11:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
258 | 6 | 1 | - | Levante de la zona de descarga (inclinación 1.6 m) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 11:30 | 2023-08-15 13:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | SI
259 | 6 | 1 | - | Desplazamiento horizontal de zaranda (4.1m) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 13:30 | 2023-08-15 14:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
260 | 6 | 1 | - | Desplazamiento horizontal izquierda de zaranda (1.1 m) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 14:30 | 2023-08-15 15:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
261 | 6 | 1 | - | Desplazamiento vertical de zaranda (hasta superar estructura superior) | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 15:30 | 2023-08-15 16:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
262 | 6 | 1 | - | Retiro de la zaranda | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 16:30 | 2023-08-15 17:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
263 | 6 | 1 | - | posicionamiento de zaranda a nivel 0 | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 17:30 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | SI
264 | 6 | 1 | - | Se solicita la revisión y reparación de las válvulas de adición de agua a la zaranda SC-203 y cajón HP-210. Válvulas FV-21107 / FV-21109 / FV-21300. | - | 2147-SC-203 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 25 | SI
265 | 6 | 1 | - | Se solicita la revisión de la válvula automática FV-21504 de adición de agua al trómel de molienda, así como los aspersores de agua. VALVULAS CONTROL DE FLUJO AGUA A MOLINO | - | 2147-SC-203 | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 25 | SI
266 | 6 | 1 | - | Conexión / Desconexión de Motor Eléctrico para Análisis Estático de Motor. 2147-SC-203 MOTOR ELECTRICO TECO 75HP | - | 2147-SC-203 | 2023-08-15 23:00 | 2023-08-16 01:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 4 | SI
267 | 6 | 1 | - | [PU-201] PREV BOMBA CAMB SUCCIÓN | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-18 07:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | NO
268 | 6 | 1 | - | PU-201 CMB SPOOLS # 16, 9, 12, 10 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 144 | NO
269 | 6 | 1 | - | PU-201 CAMB REDUCTOR / ALINEAMIENTO | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 12:30 | 2023-08-15 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 92.5 | NO
270 | 6 | 1 | - | Mantto menor: Limpieza motor, cable a tierra, caja de conexiones, limpieza exterior botonera e inspección caja de terminales rotor. Retirar la tapa del ventilador, limpiar el ventilador. MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL WEG 1300HP | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 16 | NO
271 | 6 | 1 | - | Mantto menor: Limpieza motor, cable a tierra, caja de conexiones, limpieza exterior botonera e inspección caja de terminales rotor. Retirar la tapa del ventilador, limpiar el ventilador. MOTOR ELECTRICO VENTILADOR LUB ELEKTRA 1.15HP | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 2 | NO
272 | 6 | 1 | - | Mantto instrumentos: Limpieza exterior, reajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales. . INSTRUMENTACIÓN 2221-PU-201 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 12:00 | 2023-08-14 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 8 | NO
273 | 6 | 1 | - | Limpieza, revisión, sellado del tablero y los sensores de posición válvula XV-21302. VÁLVULA XV-21302 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-14 16:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 6 | NO
274 | 6 | 1 | - | Limpieza, revisión, pruebas y sellado del sensor inductivos, descarga cajón del HP-201. LIT-21302 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 8 | NO
275 | 6 | 1 | - | Mantto flujómetro y transmisor de presión - PIT 21306/ FIT 21307. TRANSMISOR PIT-21306 / FIT-21307 | - | 2221-PU-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 20 | NO
276 | 6 | 1 | - | CY-201 CAMB SPOOL A DE CARGA | - | 2222-CY-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 14:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | NO
277 | 6 | 1 | - | CY-201 CAMB DISTRIBUIDOR | - | 2222-CY-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 252 | NO
278 | 6 | 1 | - | CY-201 CAMB LINEA DE AGUA TINA | - | 2222-CY-201 | 2023-08-16 11:00 | 2023-08-16 14:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 12 | NO
279 | 6 | 1 | - | [CY-201] PREV MEC PARADA TOTA | - | 2222-CY-201 | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | NO
280 | 6 | 1 | - | CH-233 CAMB RETI/INST CHUTE MOVIL | - | 2223-CH-233 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 15:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 192 | NO
281 | 6 | 1 | - | CH-233 CAMB LINERS RESBALON DE CHUTE | - | 2223-CH-233 | 2023-08-14 11:30 | 2023-08-15 12:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 147 | NO
282 | 6 | 1 | - | DI-203 REFORZAMIENTO DE LINERS | - | 2223-DI-203 | 2023-08-15 15:00 | 2023-08-16 12:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 126 | NO
283 | 6 | 1 | - | LA-203 REFORZAMIENTO DE LINERS | - | 2223-LA-203 | 2023-08-16 12:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Quispe | Ememsa | 36 | NO
284 | 6 | 1 | - | ML-201 CAMB VALV ENFRIAMIENTO A COND | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 14:25 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 44.52 | NO
285 | 6 | 1 | - | ML-201 CAMB DE DISTRIBUIDOR DE GRASA | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 14:25 | 2023-08-14 16:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 13.5 | NO
286 | 6 | 1 | - | PU-706 CAMB ACOPLE ELASTOMERO | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 16:40 | 2023-08-14 20:50 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 25.02 | NO
287 | 6 | 1 | - | PU-705 CAMB ACOPLAMIENTO ELASTOMERO | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 20:50 | 2023-08-15 00:45 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 23.52 | NO
288 | 6 | 1 | - | PU-704 CAMB DE ACOPLE ELASTOMERO | - | 2223-PU-711 | 2023-08-15 00:45 | 2023-08-15 04:40 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 23.52 | NO
289 | 6 | 1 | - | ML-201 CAMB TUBERIAS SIST LUBRICACION | - | 2223-XM-217 | 2023-08-15 04:40 | 2023-08-15 17:30 |  |  | Joseph Giraldez | Dimarza | 76.98 | NO
290 | 6 | 1 | - | ML 201 - CAMBIO DE LINERS DE TAPAS Y 3 ANILLOS DEL SHELL | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-17 21:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 1730 | SI
291 | 6 | 1 | - | ACTIVIDADES INICIALES | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 80 | SI
292 | 6 | 1 | - | Balanceo y Posicionamiento del Molino (Marcobre) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 07:20 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 4 | SI
293 | 6 | 1 | - | Bloqueo del Equipo (Marcobre) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:20 | 2023-08-14 07:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 2 | SI
294 | 6 | 1 | - | Retiro de Guardas de Seguridad | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 08:00 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 6 | SI
295 | 6 | 1 | - | Acoplamiento de inching drive o giro lento (Marcobre) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 08:00 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 6 | SI
296 | 6 | 1 | - | Instalación de Andamios | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 0.6 | SI
297 | 6 | 1 | - | Retiro de Chute Movil (Marcobre) y Sello Sandwich (Dimarza) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:30 | 2023-08-14 09:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 0.4 | SI
298 | 6 | 1 | - | Instalar las bombas sumergibles | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 09:30 | 2023-08-14 09:45 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 3 | SI
299 | 6 | 1 | - | Drenado del Molino | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 09:45 | 2023-08-14 10:25 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 8 | SI
300 | 6 | 1 | - | Instalación de Herramientas | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 09:00 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 12 | SI
301 | 6 | 1 | - | Monitoreo de Gases | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 09:30 | 2023-08-14 09:45 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 3 | SI
302 | 6 | 1 | - | Apertura de chute, monitoreo y limpieza del Trommel | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 08:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 18 | SI
303 | 6 | 1 | - | Habilitacion de acceso a Trommel | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 08:30 | 2023-08-14 10:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 24 | SI
304 | 6 | 1 | - | CAMBIO DE REVESTIMIENTO | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 09:45 | 2023-08-17 17:29 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 956.88 | SI
305 | 6 | 1 | - | POSICIÓN N°1 (Giro 0) DESMONTAJE Y MONTAJE | - | 2223-ML-201 | 2023-08-14 09:45 | 2023-08-15 00:05 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 171.96 | SI
306 | 6 | 1 | - | POSICIÓN N°2 (Giro 1)DESMONTAJE Y MONTAJE | - | 2223-ML-201 | 2023-08-15 00:05 | 2023-08-15 15:07 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 180.36 | SI
307 | 6 | 1 | - | POSICIÓN N°3 (Giro 2) BOTADO Y MONTAJE | - | 2223-ML-201 | 2023-08-15 15:07 | 2023-08-16 04:39 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 162.36 | SI
308 | 6 | 1 | - | POSICIÓN N°4 (Giro 3) BOTADO Y MONTAJE | - | 2223-ML-201 | 2023-08-16 04:39 | 2023-08-16 18:11 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 162.36 | SI
309 | 6 | 1 | - | POSICIÓN N°5 (Giro 4) BOTADO Y MONTAJE | - | 2223-ML-201 | 2023-08-16 18:11 | 2023-08-17 07:43 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 162.36 | SI
310 | 6 | 1 | - | POSICIÓN N°6 (Giro 5) BOTADO Y MONTAJE | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 07:43 | 2023-08-17 17:29 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 117.24 | SI
311 | 6 | 1 | - | ACTIVIDADES FINALES | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 17:29 | 2023-08-17 21:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 48.24 | SI
312 | 6 | 1 | - | Instalación de sello sandwich (DIMARZA) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 17:29 | 2023-08-17 17:59 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 6 | SI
313 | 6 | 1 | - | Instalación de chute de alimentación (Marcobre) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 17:59 | 2023-08-17 21:05 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 37.2 | SI
314 | 6 | 1 | - | Montaje de guardas perimetrales del molino (Marcobre) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 21:05 | 2023-08-17 21:20 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 3 | SI
315 | 6 | 1 | - | Retiro Bloqueo (DIMARZA) | - | 2223-ML-201 | 2023-08-17 21:20 | 2023-08-17 21:30 |  |  | Mario Alarcon | Dimarza | 2 | SI
316 | 6 | 1 | - | [FC-201] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
317 | 6 | 1 | - | [FC-202] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-202 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
318 | 6 | 1 | - | [FC-203] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-203 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 12:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | NO
319 | 6 | 1 | - | [FC-204] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2242-FC-204 | 2023-08-16 12:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | NO
320 | 6 | 1 | - | [FC-205] PREV CELDA ROUGHER 05 | - | 2242-FC-205 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
321 | 6 | 1 | - | FC-205 REFORZAR CAJON DE TRANSFERENCIA | - | 2242-FC-205 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | NO
322 | 6 | 1 | - | [FC-211] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2243-FC-211 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
323 | 6 | 1 | - | [FC-212] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2243-FC-212 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
324 | 6 | 1 | - | [FC-213] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2243-FC-213 | 2023-08-16 13:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
325 | 6 | 1 | - | PU-213 AJUS PRENSA ESTOPA | - | 2243-PU-213 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
326 | 6 | 1 | - | PU-213 RIGIDIZAR SOPORTE SISTEMA MOTRIZ | - | 2243-PU-213 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
327 | 6 | 1 | - | PU-213 CAMB BRIDA CIEGA 6" | - | 2243-PU-213 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-14 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 8 | NO
328 | 6 | 1 | - | [FC-231] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-231 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
329 | 6 | 1 | - | [FC-232] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-232 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
330 | 6 | 1 | - | [FC-233] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-233 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:15 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 17 | NO
331 | 6 | 1 | - | FC-233 CAMB CORREAS TRANSMISION | - | 2244-FC-233 | 2023-08-16 11:15 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 7 | NO
332 | 6 | 1 | - | [FC-234] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2244-FC-234 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
333 | 6 | 1 | - | HP-207 REP REVESTIMIENTO CAUCHO, FUGAS | - | HP-207 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | NO
334 | 6 | 1 | - | PU-215 AJUS PRENSA ESTOPA | - | 2244-PU-215 | 2023-08-14 11:00 | 2023-08-14 15:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
335 | 6 | 1 | - | PU-215 CAMB DE TUBERIA DESCARGA | - | 2247-PU-214 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
336 | 6 | 1 | - | [FC-241] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2246-FC-241 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
337 | 6 | 1 | - | FC-241 REPA/CAMB VALVULAS 100 MM / 4" | - | 2246-FC-241 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | NO
338 | 6 | 1 | - | [FC-221] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2247-FC-221 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
339 | 6 | 1 | - | [FC-222] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2246-FC-241 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
340 | 6 | 1 | - | FC-222 INSP ROTOR Y ESTATOR | - | 2246-FC-241 | 2023-08-16 11:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 8 | NO
341 | 6 | 1 | - | [FC-223] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2247-FC-221 | 2023-08-16 13:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
342 | 6 | 1 | - | PU-214 AJUS PRENSA ESTOPA | - | 2247-PU-214 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
343 | 6 | 1 | - | PU-214 CBM VALVULA EN ZONA DE DESCARGA | - | 2247-PU-214 | 2023-08-15 11:00 | 2023-08-15 15:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 18 | NO
344 | 6 | 1 | - | PU-296 CAMB COMPONENTES HUMEDOS | - | 2261-PU-296 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 14:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | NO
345 | 6 | 1 | - | PU-296 CAMB VALVULA 8" BFY | - | 2261-PU-296 | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-15 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 28 | NO
346 | 6 | 1 | - | TH-202 CAMB RASPADOR DE CONO | - | 2261-TH-202 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 15:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 224 | NO
347 | 6 | 1 | - | TH-202 REPA/LIMP DE BOQUILLAS | - | 2261-TH-202 | 2023-08-16 15:00 | 2023-08-16 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 6 | NO
348 | 6 | 1 | - | TH-202 CAMB VALVULA MARIPOSA 4" | - | 2261-TH-202 | 2023-08-16 15:00 | 2023-08-16 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 12 | NO
349 | 6 | 1 | - | [TH-202] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2261-TH-202 | 2023-08-15 13:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
350 | 6 | 1 | - | PU-222 CAMB COMPONENTES | - | 2262-PU-222 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 14:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 30 | NO
351 | 6 | 1 | - | PU-222 REVI/CAMB PISTON XV-24108 | - | 2262-TK-217 | 2023-08-16 14:30 | 2023-08-16 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 16 | NO
352 | 6 | 1 | - | XM-211 CAMB TUBERIA DE AIRE MULTIPLEXOR | - | 2263-XM-211 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 12:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 20 | NO
353 | 6 | 1 | - | FL-201 CAMB RIELES DE TRASLADO CABEZAL / RIELES LOCAL | - | 2263-FL-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 09:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 156 | NO
354 | 6 | 1 | - | FL-201 CAMB DE VALVULA REGULADORA | - | 2263-FL-201 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
355 | 6 | 1 | - | [FL-201] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2263-FL-201 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-17 07:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 84 | NO
356 | 6 | 1 | - | [TH-201] PREV MEC PARADA TOTAL | - | 2271-TH-201 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 24 | NO
357 | 6 | 1 | - | PU-216 CAMB DE BOMBA NUEVA | - | 2272-PU-216 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-16 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 210 | NO
358 | 6 | 1 | - | PU-230/231 REVI VALV CHECK | - | 2312-PU-230 | 2023-08-15 07:00 | 2023-08-15 12:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 22 | NO
359 | 6 | 1 | - | PU-230/231 REVI VALV CHECK | - | 2312-PU-231 | 2023-08-15 12:30 | 2023-08-15 18:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 22 | NO
360 | 6 | 1 | - | 5561-FL-505 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE SPOOL | - | 5561-FL-505 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 14:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 24 | NO
361 | 6 | 1 | - | 5561-FL-505 MANTTO DE VALVULA DE DESCARGA DE SISTEMA DE FILTRADO | - | 5561-FL-505 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 12:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 24 | NO
362 | 6 | 1 | - | 5561-FL-505 MATENIMIENTO DE 15 VALVULAS | - | 5561-FL-505 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 18:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 24 | NO
363 | 6 | 1 | - | Cableado (380 y 480 V 3F) de sala 407 hasta modulos de tableros de RO "A" y "B" | - | Area 4000 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-14 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | NO
364 | 6 | 1 | - | Reemplazo de luminarias hermeticas en modulo RO "A" y "B" | - | Area 4000 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 36 | NO
365 | 6 | 1 | - | PU-401 INSPECCION VALVULA DE DESCARGA 10" | - | PU-401 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | NO
366 | 6 | 1 | - | PU-401 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE SUCCIÓN 12" | - | PU-401 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | NO
367 | 6 | 1 | - | PU-402 INSPECCION VALVULA DE DESCARGA 10" | - | PU-402 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | NO
368 | 6 | 1 | - | PU-402 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE SUCCIÓN 12" | - | PU-402 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | NO
369 | 6 | 1 | - | PU-403 INSPECCION VALVULA DE DESCARGA 10" | - | PU-403 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-16 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | NO
370 | 6 | 1 | - | PU-403 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALVULA DE SUCCIÓN 12" | - | PU-403 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 12 | NO
371 | 6 | 1 | - | LAVADO DE TRANSFORMADOR TX-204 SS-202 | - | 2373-SS-202 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 144 | NO
372 | 6 | 1 | - | APOYO EN TRABAJOS DE BLOQUEO - CONEXIONADOS VARIOS TURNO NOCHE | - | 2373-SS-203 | 2023-08-14 07:00 | 2023-08-15 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 72 | NO