## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh | rutacritica
373 | 6 | 1 | - | Montaje de la zaranda - Montaje de la zaranda - Instalación de maniobra para el izaje de zaranda (tecles y eslingas) | - | 2147-SC-203 | 15/08/2023 20:00 | 15/08/2023 21:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
374 | 6 | 1 | - | Montaje de la zaranda - Montaje de la zaranda - Izaje de zaranda hasta nivel molino | - | 2147-SC-203 | 15/08/2023 21:00 | 15/08/2023 22:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | SI
375 | 6 | 1 | - | Montaje de la zaranda - Montaje de la zaranda - Bajado de la zona de descarga (inclinación 1.6 m) | - | 2147-SC-203 | 15/08/2023 22:30 | 16/08/2023 0:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | SI
376 | 6 | 1 | - | Montaje de la zaranda - Montaje de la zaranda - Desplazamiento horizontal de zaranda (2.5m) | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 0:30 | 16/08/2023 2:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | SI
377 | 6 | 1 | - | Montaje de la zaranda - Montaje de la zaranda - Posicionamiento de zaranda nueva sobre resortes | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 2:30 | 16/08/2023 4:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | SI
378 | 6 | 1 | - | Montaje de la zaranda - Montaje de la zaranda - Retiro de accesorios de izaje | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 4:00 | 16/08/2023 5:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
379 | 6 | 1 | - | Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Instalación de maniobra para el montaje de chute | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 5:00 | 16/08/2023 5:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
380 | 6 | 1 | - | Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Izaje y posicionamiento de chute con C Frame | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 5:30 | 16/08/2023 6:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
381 | 6 | 1 | - | Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Instalación de maniobra en monoriel | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 6:30 | 16/08/2023 8:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 24 | SI
382 | 6 | 1 | - | Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Maniobra desplazamiento de chute con monoriel | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 8:00 | 16/08/2023 10:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | SI
383 | 6 | 1 | - | Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Montaje de sección 5 de chute CH-223 - Instalación y ajuste de pernos de fijación | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 10:00 | 16/08/2023 12:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | SI
384 | 6 | 1 | - | Montaje de plataforma frontal superior - Montaje de plataforma frontal superior - Instalación de maniobra para el montaje de plataforma | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 12:00 | 16/08/2023 13:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7 | SI
385 | 6 | 1 | - | Montaje de plataforma frontal superior - Montaje de plataforma frontal superior - Izaje de plataforma con C Frame | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 13:00 | 16/08/2023 14:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 7 | SI
386 | 6 | 1 | - | Montaje de plataforma frontal superior - Montaje de plataforma frontal superior - Posicionamiento de plataforma | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 14:00 | 16/08/2023 16:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 14 | SI
387 | 6 | 1 | - | Montaje de plataforma frontal superior - Montaje de plataforma frontal superior - Instalación y ajuste de pernos de fijación | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 16:00 | 16/08/2023 16:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 3.5 | SI
388 | 6 | 1 | - | Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Instalación de maniobra de dezplazamiento de chute | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 6:30 | 16/08/2023 7:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | SI
389 | 6 | 1 | - | Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Izaje y desplazamiento de sección 1 de chute | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 7:30 | 16/08/2023 10:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 25 | SI
390 | 6 | 1 | - | Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Ajuste de los pernos de fijación de sección 1 de chute | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 10:00 | 16/08/2023 11:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 15 | SI
391 | 6 | 1 | - | Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Desplazamiento de sección 1 del chute CH-225 - Montaje de estructura fija transversal de la parte media de zaranda | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 16:30 | 16/08/2023 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 25 | SI
392 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB DE EXCITADORES - SC-203 CAMB DE EXCITADORES - Instalación de excitadores en zaranda nueva | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 19:00 | 16/08/2023 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 28 | SI
393 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB DE EXCITADORES - SC-203 CAMB DE EXCITADORES - SC-203 CAMB CARDAN INTERMEDIO ASSY | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 23:00 | 16/08/2023 23:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 0 | SI
394 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB DE EXCITADORES - SC-203 CAMB DE EXCITADORES - SC-203 CAMB ACEITE DE EXCITADORES | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 23:00 | 16/08/2023 23:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 3 | SI
395 | 6 | 1 | - | Instalación de líneas de aspersión | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 23:30 | 17/08/2023 2:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 30 | SI
396 | 6 | 1 | - | Instalación de guardapolvos | - | 2147-SC-203 | 16/08/2023 23:30 | 17/08/2023 1:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 14 | SI
397 | 6 | 1 | - | Instalación y alineamiento del sistema motriz | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 1:30 | 17/08/2023 3:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 14 | SI
398 | 6 | 1 | - | SC-203 CAMB CORREAS DE TRANSMISION | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 3:30 | 17/08/2023 4:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 3 | SI
399 | 6 | 1 | - | Conexionado de instrumentos | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 1:30 | 17/08/2023 4:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 15 | SI
400 | 6 | 1 | - | Montaje de guardas de excitadores | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 4:00 | 17/08/2023 5:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 10 | SI
401 | 6 | 1 | - | Reposición de barandas y guardas | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 5:30 | 17/08/2023 7:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 32 | SI
402 | 6 | 1 | - | Retiro de equipos y herramientas del equipo | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 7:30 | 17/08/2023 8:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
403 | 6 | 1 | - | Desarmado de andamios | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 7:30 | 17/08/2023 9:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
404 | 6 | 1 | - | Orden y limpieza | - | 2147-SC-203 | 17/08/2023 9:30 | 17/08/2023 10:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 8 | SI
405 | 6 | 1 | - | Pruebas en Vacio, comisionamiento | - | 2147-SC-203 | 18/08/2023 5:00 | 18/08/2023 7:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 16 | SI
406 | 6 | 1 | - | Desbloqueo del equipo | - | 2147-SC-203 | 18/08/2023 7:00 | 18/08/2023 7:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 0 | SI