## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh | rutacritica
1 | 5 | 1 | Chancado Primario | BN-301 Inspeccion Visual | - | 3111-BN-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
2 | 5 | 1 | Chancado Primario | BN-302 Inspeccion Visual | - | 3111-BN-302 | 2023-08-20 09:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
3 | 5 | 1 | Chancado Primario | [CH-301] CAMB PARCIAL LINER BHN500 [250] | - | 3111-CH-301 | 2023-08-21 06:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
4 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-302 REPARACION PUNTUAL DE CHUTE | - | 3111-CH-302 | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
5 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-303 Inspeccion Visual | - | 3111-CH-303 | 2023-08-20 15:00 | 2023-08-20 17:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
6 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-304 CAMB LINER, ESTANDARIZAR | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
7 | 5 | 1 | Chancado Primario | Documentos de seguridad y bloqueo | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 07:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
8 | 5 | 1 | Chancado Primario | Retiro de linners | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 07:30 | 2023-08-20 12:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
9 | 5 | 1 | Chancado Primario | Modificacion / Instalación de nuevos linners | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 12:30 | 2023-08-20 18:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
10 | 5 | 1 | Chancado Primario | Retorqueo de pernos | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 18:30 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
11 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-304 Inspeccion Visual | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 17:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
12 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-344 REPA CHUTE PERFORACIONES | - | 3111-CH-344 | 2023-08-21 00:30 | 2023-08-21 06:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
13 | 5 | 1 | Chancado Primario | CR-301 - Retiro de CAP de Chancadora Primaria | - | CR-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 12:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
14 | 5 | 1 | Chancado Primario | CR-301 Reparacion de montura brazos | - | CR-301 | 2023-08-20 12:00 | 2023-08-20 21:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
15 | 5 | 1 | Chancado Primario | CR-301 - Montaje de CAP de Chancadora Primaria | - | CR-301 | 2023-08-20 21:30 | 2023-08-21 00:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
16 | 5 | 1 | Chancado Primario | CR-301 CAMB PERNOS DE RIM LINER | - | CR-301 | 2023-08-21 00:30 | 2023-08-21 05:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
17 | 5 | 1 | Chancado Primario | FE-301 Prueba De Arranque / Parada | - | 3111-FE-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 08:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
18 | 5 | 1 | Chancado Primario | FE-301 Inspeccion Visual | - | 3111-FE-301 | 2023-08-20 09:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
19 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-305 REPARACION PUNTUAL DE CHUTE | - | 3111-CH-302 | 2023-08-20 19:00 | 2023-08-21 08:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
20 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-305 Inspeccion Visual | - | 3112-CH-305 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
21 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-306 Inspeccion Visual | - | 3112-CH-306 | 2023-08-20 13:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
22 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-307 Inspeccion Visual | - | 3112-CH-307 | 2023-08-20 15:00 | 2023-08-20 17:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
23 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-301 Medir Espesores | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 08:30 | 2023-08-20 10:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
24 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-301 Videoscopia / Ultrasonido Shell Polea 03 | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-20 13:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
25 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-301 Analisis Estático M2 | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 10:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
26 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-301 Inspeccion Visual | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 17:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
27 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-302 Medir Espesores | - | 3112-CV-302 | 2023-08-20 13:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
28 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-302 Inspeccion Visual | - | 3112-CV-302 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
29 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-303 Medir Espesores | - | 3112-CV-303 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
30 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-303 Ultrasonido Pines De Union | - | 3112-CV-303 | 2023-08-20 09:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
31 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-303 Videoscopia Y Ultrasonido Polea 02 | - | 3112-CV-303 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 14:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
32 | 5 | 1 | Chancado Primario | CV-303 Inspeccion Visual | - | 3112-CV-303 | 2023-08-20 09:00 | 2023-08-20 12:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
33 | 5 | 1 | Chancado Primario | PU-731 Analisis Estático | - | 3112-PU-731 | 2023-08-20 10:00 | 2023-08-20 12:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
34 | 5 | 1 | Chancado Primario | PU-732 Analisis Estático | - | 3112-PU-732 | 2023-08-20 12:00 | 2023-08-20 14:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
35 | 5 | 1 | Chancado Primario | FA-314 Analisis Estático | - | 3112-FA-314 | 2023-08-20 14:00 | 2023-08-20 16:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
36 | 5 | 1 | Chancado Primario | FA-315 Analisis Estático | - | 3112-FA-315 | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
37 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-308 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-308 | 2023-08-20 12:00 | 2023-08-20 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
38 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-309 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-309 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
39 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-310 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-310 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
40 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-345 REPA DE CHUTE Y LINERS CAIDOS | - | 3122-CH-345 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
41 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-345 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-345 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
42 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-346 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-346 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
43 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-347 REPA DE CHUTE Y LINERS CAIDOS | - | 3122-CH-347 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
44 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-347 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-347 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 14:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
45 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-348 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-348 | 2023-08-21 14:30 | 2023-08-21 16:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
46 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-350 Inspeccion Visual | - | 3122-CH-350 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 18:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
47 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-319 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
48 | 5 | 1 | Chancado Secundario | Inspección y limpieza de detector de metales MA-302 | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
49 | 5 | 1 | Chancado Secundario | Inspección y limpieza de tablero electroimán MD-302 | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
50 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-319 Medir Espesores | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
51 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-319 CALIBRACIÓN DE BALANZAS FAJAS CV-319 | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  |  | Marcobre | 1 | NO
52 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-319 LIMPIEZ Y CALIB CERO SPAM BALANZA | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  |  | Marcobre | 1 | NO
53 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-319 Inspeccion Visual | - | 3122-CV-319 | 2023-08-21 18:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
54 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-302 Inspeccion Visual | - | 3122-FE-302 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
55 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-303 Inspeccion Visual | - | 3122-FE-303 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 09:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
56 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-303 REP CHUTE / CAMB LINER CARBURO | - | 3131-BN-303 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
57 | 5 | 1 | Chancado Secundario | Instalación de tableros neumáticos de auto limpieza. | - | 3131-BN-303 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
58 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-303 Insp_Elem_Desg. | - | 3131-BN-303 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
59 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-311 Inspeccion Visual | - | 3131-CH-311 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
60 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-312 REPARACION DEL CHUTE | - | 3131-CH-312 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
61 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-312 Inspeccion Visual | - | 3131-CH-312 | 2023-08-21 13:30 | 2023-08-21 15:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
62 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-313 Insp_Interna / Med_Espesor | - | 3131-CH-313 | 2023-08-21 15:30 | 2023-08-21 17:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
63 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-314 REP CHUTE / CAMB LINER | - | 3131-CH-314 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
64 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-314 Inspeccion Visual | - | 3131-CH-314 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-21 19:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
65 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-315 REPA DE LINER CHUTE - TALON | - | 3131-CH-315 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
66 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-315 Inspeccion Visual | - | 3131-CH-315 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
67 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-316 Inspeccion Visual | - | 3131-CH-316 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
68 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-317 Inspeccion Visual | - | 3131-CH-317 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
69 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-306 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3122-CV-306 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
70 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-306 Medir Espesores | - | 3122-CV-306 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
71 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-306 Inspeccion Visual | - | 3122-CV-306 | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
72 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-307 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3122-CV-307 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
73 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-307 Videoscopia_Reductor | - | 3122-CV-307 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
74 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-307 Medir Espesores | - | 3122-CV-307 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 16:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
75 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-307 Inspeccion Visual | - | 3122-CV-307 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
76 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-307 CAMB DE FAJA POR DESGASTE | - | 3122-CV-307 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  |  | AQP | 1 | NO
77 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-304 CAMB PAN LINER, FAB NACIONAL | - | 3131-FE-304 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
78 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-304 Videoscopia Excitador | - | 3131-FE-304 | 2023-08-21 16:30 | 2023-08-21 18:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
79 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-304 Analisis Estático | - | 3131-FE-304 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
80 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-304 Medicion_Altura_Resortes | - | 3131-FE-304 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
81 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-304 Inspeccion Visual | - | 3131-FE-304 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
82 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 CAMB SIDELINER BOTTOM DECK | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 12:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
83 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 CAMB RIELES SUP/INF INTEGRAL | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
84 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 CAMB SIDELINER TOP DECK | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 12:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
85 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 PREV MEC PREVENTIVO PARADA | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
86 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 Videoscopia Excitador | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
87 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 Analisis Estático | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
88 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SC-301 Insp_Elem_Desg_Side Plate / Altura_Resortes | - | 3131-SC-301 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
89 | 5 | 1 | Chancado Secundario | XM-314 Inspeccion Visual | - | 3131-XM-314 | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
90 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-304 Inspeccion Visual | - | 3132-BN-304 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
91 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-318 Inspeccion Visual | - | 3132-CH-318 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 18:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
92 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-319 Inspeccion Visual | - | 3132-CH-319 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
93 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-320 CAMB FEED TUBE - METSO | - | 3132-CH-320 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 17:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
94 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-320 Inspeccion Visual | - | 3132-CH-320 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
95 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-321 REPA DE LINER CHUTE | - | 3132-CH-321 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
96 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-321 Inspeccion Visual | - | 3132-CH-321 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
97 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CR-302 AJUSTE DE RODAMIENTO CAMBIO DE GRASA | - | 3132-CR-302 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 04:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
98 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CR-302 CAMBIO DE HEAD Y BOWL | - | 3132-CR-302 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
99 | 5 | 1 | Chancado Secundario | Mantenimiento preventivo instrumentación. | - | 3132-CR-302 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
100 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-304 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3132-CV-304 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
101 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-304 Medir Espesores | - | 3132-CV-304 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
102 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-304 Inspeccion Visual | - | 3132-CV-304 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
103 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-305 CAMB DE POLINES CRITICOS | - | 3132-CV-305 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
104 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-305 Medir Espesores | - | 3132-CV-305 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
105 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-305 Inspeccion Visual | - | 3132-CV-305 | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
106 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-305 INST. DE BRIDAS ALINEAMIENTO Y SOPORTE | - | 3132-FE-305 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
107 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-305 Medir Espesores | - | 3132-FE-305 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 15:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
108 | 5 | 1 | Chancado Secundario | FE-305 Inspeccion Visual | - | 3132-FE-305 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 15:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
109 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-308 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3133-CV-308 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
110 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-308 Medir Espesores | - | 3133-CV-308 | 2023-08-21 15:30 | 2023-08-21 18:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
111 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CV-308 Inspeccion Visual | - | 3133-CV-308 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
112 | 5 | 1 | Chancado Secundario | CH-322 Inspeccion Visual | - | 3133-CH-322 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
113 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BH-301 CAMBIO DE MANGAS FILTRO A CONDIC. | - | 3134-BH-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
114 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BH-302 CAMBIO TOTAL DE MANGAS | - | 3145-BH-302 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 23:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
115 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BH-302 CAMBIO DE VALVULA ROTATIVA, ROTO | - | 3145-BH-302 | 2023-08-21 23:00 | 2023-08-22 03:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
116 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BH-302 CAMBIO DE DUCTOS FABRICADOS EN MINA | - | 3145-BH-302 | 2023-08-22 03:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
117 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-305 CAMBIO PARCIAL LINER CARBURO CROMO | - | 3141-BN-305 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
118 | 5 | 1 | Chancado Secundario | Instalación de tableros neumáticos de auto limpieza. | - | 3141-BN-305 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
119 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-305 Inspeccion Visual | - | 3141-BN-305 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
120 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-308 REPARACION DE LINER BIN | - | 3141-BN-308 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 04:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
121 | 5 | 1 | Chancado Secundario | Instalación de tableros neumáticos de auto limpieza. | - | 3141-BN-308 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
122 | 5 | 1 | Chancado Secundario | BN-308 Insp_Elem_Desg. | - | 3141-BN-308 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
123 | 5 | 1 | Chancado Secundario | XM-313 CAMBIO DE RUEDAS, FABR NACIONAL | - | 3141-XM-313 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
124 | 5 | 1 | Chancado Secundario | SA-301 MANTENIMIENTO MUESTREADOR | - | 3161-SA-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 18:30 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
125 | 5 | 1 | Chancado Terciario | 3141-BN-309 TOLVA No. 3 - Instalación de tableros neumáticos de auto limpieza. | - | 3141-BN-309 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
126 | 5 | 1 | Chancado Terciario | 3141-BN-309 TOLVA No. 3 - BN-309 Insp_Elem_Desg. | - | 3141-BN-309 | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
127 | 5 | 1 | Chancado Terciario | 3141-BN-310 TOLVA No. 4 - Instalación de tableros neumáticos de auto limpieza. | - | 3141-BN-310 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
128 | 5 | 1 | Chancado Terciario | 3141-BN-310 TOLVA No. 4 - BN-310 Insp_Elem_Desg. | - | 3141-BN-310 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
129 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-323 Inspeccion Visual | - | 3141-CH-323 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 16:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
130 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-324 Inspeccion Visual | - | 3141-CH-324 | 2023-08-21 16:30 | 2023-08-21 18:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
131 | 5 | 1 | Chancado Terciario | XM-315 Inspeccion Visual | - | 3141-XM-315 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
132 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-325 Inspeccion Visual | - | 3141-CH-325 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
133 | 5 | 1 | Chancado Terciario | XM-317 Inspeccion Visual | - | 3141-XM-317 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 12:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
134 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-326 Inspeccion Visual | - | 3141-CH-326 | 2023-08-21 12:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
135 | 5 | 1 | Chancado Terciario | XM-316 Inspeccion Visual | - | 3141-XM-316 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 15:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
136 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-327 Inspeccion Visual | - | 3141-CH-327 | 2023-08-21 15:30 | 2023-08-21 17:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
137 | 5 | 1 | Chancado Terciario | XM-318 Inspeccion Visual | - | 3141-XM-318 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 18:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
138 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-309 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3141-CV-309 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 16:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
139 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-309 Medir Espesores | - | 3141-CV-309 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
140 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-309 Muestreo Aceite Reductor | - | 3141-CV-309 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 09:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
141 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-309_REVISAR AVERIA CABLE SIST FRENO | - | 3141-CV-309 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  |  | Marcobre | 1 | NO
142 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-309 Inspeccion Visual | - | 3141-CV-309 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
143 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-332 REPA LINES CHUTE FINOS | - | 3142-CH-332 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
144 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-332 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-332 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
145 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-333 REPA LINES CHUTE FINOS | - | 3142-CH-333 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
146 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-333 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-333 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
147 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-334 REPA LINES CHUTE FINOS | - | 3142-CH-334 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 01:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
148 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-334 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-334 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
149 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-335 REPA LINES CHUTE FINOS | - | 3142-CH-335 | 2023-08-22 01:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
150 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-335 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-335 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 14:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
151 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-336 REPA LINERS CHUTE GRUESOS | - | 3142-CH-336 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
152 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-336 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-336 | 2023-08-21 14:30 | 2023-08-21 16:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
153 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-337 REPA LINERS CHUTE GRUESOS | - | 3142-CH-337 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
154 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-337 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-337 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 17:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
155 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-338 REPA LINERS CHUTE GRUESOS | - | 3142-CH-338 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 01:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
156 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-338 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-338 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-21 19:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
157 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-339 REPA LINERS CHUTE GRUESOS | - | 3142-CH-339 | 2023-08-22 01:00 | 2023-08-22 07:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
158 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-339 Inspeccion Visual | - | 3142-CH-339 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
159 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-306 Videoscopia Excitador | - | 3142-FE-306 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
160 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-306 Medicion_Altura_Resortes | - | 3142-FE-306 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
161 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-306 Inspeccion Visual | - | 3142-FE-306 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
162 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-307 Videoscopia Excitador | - | 3142-FE-307 | 2023-08-21 12:30 | 2023-08-21 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
163 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-307 Medicion_Altura_Resortes | - | 3142-FE-307 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
164 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-307 Inspeccion Visual | - | 3142-FE-307 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 14:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
165 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-308 Videoscopia Excitador | - | 3142-FE-308 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 17:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
166 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-308 Inspeccion Visual | - | 3142-FE-308 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
167 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-308 Medicion_Altura_Resortes | - | 3142-FE-308 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
168 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-309 Videoscopia Excitador | - | 3142-FE-309 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
169 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-309 Medicion_Altura_Resortes | - | 3142-FE-309 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
170 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-309 Inspeccion Visual | - | 3142-FE-309 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
171 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-302 INSP/CAMB ACOPLE FLEXIBLE, EJE INT | - | 3142-SC-302 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 11:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
172 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-302 PREV MEC PREVENTIVO-PARADA | - | 3142-SC-302 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
173 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-302 CAMB DE RESORTES | - | 3142-SC-302 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
174 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-302 Videoscopia Excitador | - | 3142-SC-302 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
175 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-302 Insp_Elem_Desg_Side Plate / Altura_Resortes | - | 3142-SC-302 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
176 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-303 PREV MEC PREVENTIVO-PARADA | - | 3142-SC-303 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 16:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
177 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-303 CAMB CORREAS DE TRANSMISION | - | 3142-SC-303 | 2023-08-21 16:30 | 2023-08-21 20:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
178 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-303 Alineamiento Poleas | - | 3142-SC-303 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
179 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-303 Videoscopia Excitador | - | 3142-SC-303 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
180 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-303 Insp_Elem_Desg_Side Plate / Altura_Resortes | - | 3142-SC-303 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
181 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-304 PREV MEC PREVENTIVO-PARADA | - | 3142-SC-304 | 2023-08-21 20:00 | 2023-08-21 22:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
182 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-304 Videoscopia Excitador | - | 3142-SC-304 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
183 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-304 Insp_Elem_Desg_Side Plate / Altura_Resortes | - | 3142-SC-304 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
184 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-305 PREV MEC PREVENTIVO-PARADA | - | 3142-SC-305 | 2023-08-21 22:30 | 2023-08-22 01:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
185 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-305 CAMB CORREAS DE TRANSMISION | - | 3142-SC-305 | 2023-08-22 01:00 | 2023-08-22 05:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
186 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-305 Alineamiento Poleas | - | 3142-SC-305 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
187 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-305 Videoscopia Excitador | - | 3142-SC-305 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
188 | 5 | 1 | Chancado Terciario | SC-305 Insp_Elem_Desg_Side Plate / Altura_Resortes | - | 3142-SC-305 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
189 | 5 | 1 | Chancado Terciario | BN-306 Inspeccion Visual | - | 3143-BN-306 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
190 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-340 Inspeccion Visual | - | 3143-CH-340 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
191 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-341 Inspeccion Visual | - | 3143-CH-341 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
192 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-310 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3143-CV-310 | 2023-08-21 16:30 | 2023-08-21 17:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
193 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-310 Videoscopia / Ultrasonido Shell Polea 03 Y 05 | - | 3143-CV-310 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
194 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-310 Medir Espesores | - | 3143-CV-310 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 17:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
195 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-310 Inspeccion Visual | - | 3143-CV-310 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
196 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-310 Medir Espesores | - | 3144-FE-310 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
197 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-310 Analisis Estático | - | 3144-FE-310 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
198 | 5 | 1 | Chancado Terciario | FE-310 Inspeccion Visual | - | 3144-FE-310 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 15:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
199 | 5 | 1 | Chancado Terciario | BN-307 Insp_Elem_Desg. | - | 3144-BN-307 | 2023-08-21 15:30 | 2023-08-21 17:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
200 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-342 Inspeccion Visual | - | 3144-CH-342 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-21 18:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
201 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-343 Inspeccion Visual | - | 3144-CH-343 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
202 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CR-303 Muestreo Aceite Reductor Fijo Y Movil | - | 3144-CR-303 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 18:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
203 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CR-303 Insp. Visual_Eje_Cardán | - | 3144-CR-303 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
204 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CR-303 Insp. Visual Stud Rodillo Fijo / Movil | - | 3144-CR-303 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 12:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
205 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CR-303 Inspeccion Visual Interna | - | 3144-CR-303 | 2023-08-21 12:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
206 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CR-303 REGUL DISTANCI SENSORES VELOCIDAD | - | 3144-CR-303 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  |  | Marcobre | 1 | NO
207 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CR-303 MANTTO PREVENTIVO VDF WEG | - | 3144-CR-303 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  |  | Marcobre | 1 | NO
208 | 5 | 1 | Chancado Terciario | PU-361 Analisis Estático | - | 3144-PU-361 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
209 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-370 REPA CHUTE-LINERS | - | 3161-CH-370 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
210 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CH-370 Inspeccion Visual | - | 3161-CH-370 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 15:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
211 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-311 CAMB POLEA P1, POSIBLE FISURA | - | CV-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-22 03:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
212 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-311 CAMBIO DE POLINES CRITICOS | - | 3161-CV-311 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
213 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-311 Medir Espesores | - | 3161-CV-311 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
214 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-311 Videoscopia / Ultrasonido Shell Polea 04 | - | 3161-CV-311 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 10:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
215 | 5 | 1 | Chancado Terciario | CV-311 Inspeccion Visual | - | 3161-CV-311 | 2023-08-21 15:30 | 2023-08-21 17:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
216 | 5 | 1 | Bateas | CH-371 REPA DE CHUTE | - | 3211-CH-371 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
217 | 5 | 1 | Bateas | CH-371 Inspeccion Visual | - | 3211-CH-371 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
218 | 5 | 1 | Bateas | CH-372 REPA DE CHUTE | - | 3211-CH-372 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
219 | 5 | 1 | Bateas | CH-372 Inspeccion Visual | - | 3211-CH-372 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
220 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 CAMBIO DE MOTOR | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 19:00 | 2023-08-22 05:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
221 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 MEDI/INSP REVEST. DE TAMBOR | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
222 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 CAMBIO DE GUARDERAS | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
223 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 REPA DE REVESTIMIENTO CON EPOXICO | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 21:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
224 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 INSP ACOPLES,SELLO,TAMBOR Y QUENA | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 21:00 | 2023-08-21 23:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
225 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 CAMBIO DE TUBERIA DE RECIRCULACIÓN Y ACOPLE | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 23:00 | 2023-08-22 01:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
226 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 REPARACION Y LIMPIEZA DE DUCTO SUCCION SCRUBER | - | 3211-SB-301 | 2023-08-22 01:00 | 2023-08-22 02:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
227 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 INST TUBERIA DE LUBRICACION | - | 3211-SB-301 | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 04:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
228 | 5 | 1 | Bateas | Cambio de motor principal. | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
229 | 5 | 1 | Bateas | Trabajo correctivo en sensores de microondas, analizar la instalación de tilt switch. | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
230 | 5 | 1 | Bateas | Levantamiento de observaciones (tuberias sueltas / lámparas sueltas). | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
231 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 Alineamiento | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 13:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
232 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 Medir Espesores / Insp. Tambor | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 13:30 | 2023-08-21 16:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
233 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 Analisis Estático | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
234 | 5 | 1 | Bateas | SB-301 Insp_Elem_Desg. | - | 3211-SB-301 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
235 | 5 | 1 | Bateas | CH-360 Inspeccion Visual | - | 3221-CH-360 | 2023-08-21 11:30 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
236 | 5 | 1 | Bateas | CH-361 Inspeccion Visual | - | 3221-CH-361 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 14:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
237 | 5 | 1 | Bateas | CH-373 REPA REVESTIMIENTO DE CHUTE | - | 3221-CH-373 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
238 | 5 | 1 | Bateas | CH-373 CAMB GUARDERAS DE CHUTE | - | 3221-CH-373 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 17:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
239 | 5 | 1 | Bateas | CH-373 Inspeccion Visual | - | 3221-CH-373 | 2023-08-21 14:30 | 2023-08-21 16:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
240 | 5 | 1 | Bateas | CH-374 REPA REVESTIMIENTO DE CHUTE | - | 3221-CH-374 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
241 | 5 | 1 | Bateas | CH-374 REPARACION DE GUARDERAS | - | 3221-CH-374 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 14:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
242 | 5 | 1 | Bateas | CH-374 REPARACION DE DEFLECTOR | - | 3221-CH-374 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 18:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
243 | 5 | 1 | Bateas | CH-374 Inspeccion Visual | - | 3221-CH-374 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 17:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
244 | 5 | 1 | Bateas | CH-375 REP. CHUTE - LINERS | - | 3221-CH-375 | 2023-08-21 18:00 | 2023-08-21 22:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
245 | 5 | 1 | Bateas | CH-375 MANT Y LIMP CAÑONES DE AIRE | - | 3221-CH-375 | 2023-08-21 22:00 | 2023-08-22 01:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
246 | 5 | 1 | Bateas | CH-375 Inspeccion Visual | - | 3221-CH-375 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-21 19:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
247 | 5 | 1 | Bateas | CV-312 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3221-CV-312 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
248 | 5 | 1 | Bateas | CV-312 CAMBIO Y REGULACIÓN DE RASPADORES | - | 3221-CV-312 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
249 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento preventivo instrumentación de la faja | - | 3221-CV-312 | 2023-08-21 14:00 | 2023-08-21 17:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
250 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento preventivo general (instrumentación y sistema motriz) | - | 3221-CV-312 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
251 | 5 | 1 | Bateas | CV-312 Medir Espesores | - | 3221-CV-312 | 2023-08-21 16:30 | 2023-08-21 18:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
252 | 5 | 1 | Bateas | CV-312 Inspeccion Visual | - | 3221-CV-312 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 08:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
253 | 5 | 1 | Bateas | CV-313 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3221-CV-313 | 2023-08-21 08:30 | 2023-08-21 10:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
254 | 5 | 1 | Bateas | CV-313 MANTENIMIENTO FRENO GANTRY LADO DER E IZQ | - | 3221-CV-313 | 2023-08-22 02:00 | 2023-08-22 12:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
255 | 5 | 1 | Bateas | CV-313 CAMBIO Y REGULACIÓN DE RASPADORES | - | 3221-CV-313 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
256 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento preventivo general (instrumentación y sistema motriz) | - | 3221-CV-313 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
257 | 5 | 1 | Bateas | CV-313 Videoscopia / Ultrasonido Shell Polea 01, 07, 08 Y 10 | - | 3221-CV-313 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
258 | 5 | 1 | Bateas | CV-313 Medir Espesores | - | 3221-CV-313 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
259 | 5 | 1 | Bateas | CV-313 Inspeccion Visual | - | 3221-CV-313 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
260 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 CAMB POLEA P3, DESGASTE CRIT LAGG | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 20:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
261 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 REPA POLEA P5, DESGASTE CRIT LAGG | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 20:00 | 2023-08-22 05:00 |  |  | Marco Villegas | Prodise | 1 | NO
262 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 10:30 | 2023-08-21 12:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
263 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 CAMBIO Y REGULACION DE RASPADORES | - | 3221-CV-314 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 11:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
264 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 Mantto Sist Feston tripper | - | 3221-CV-314 | 2023-08-22 01:00 | 2023-08-22 05:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
265 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 CMB MOTORES (2) TRIPPER CAR. | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 15:15 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
266 | 5 | 1 | Bateas | Reubicación de Zero Speed | - | 3221-CV-314 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
267 | 5 | 1 | Bateas | Reparación de tuberias eléctricas (motores e instrumentos de control) | - | 3221-CV-314 | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 09:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
268 | 5 | 1 | Bateas | Cambio de motor de traslación XM-327 M1 y M2 con mantto mecánico por falla en freno y falta de switch de confirmación y correción del conexionado | - | 3221-CV-314 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
269 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento/reparación de límites de carrera (slow down, stop, over travel) del Tripper Car XM-327 (CV-314). | - | 3221-CV-314 | 2023-08-23 11:00 | 2023-08-23 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
270 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento preventivo motores eléctricos tripper XM-327 | - | 3221-CV-314 | 2023-08-23 12:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
271 | 5 | 1 | Bateas | Inspección y mantenimiento preventivo encoders lado fijo, lado flotante. | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
272 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento preventivo de límites de carrera norte / sur del Gantry. | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 12:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
273 | 5 | 1 | Bateas | Limpieza de antenas de posición RFID en sistema de transponders. | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
274 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 Medir Espesores | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 15:00 | 2023-08-21 17:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
275 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 Inspeccion Visual | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
276 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 MANTTO PREV. CARBONES ENROLLADOR | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  |  | Marcobre | 1 | NO
277 | 5 | 1 | Bateas | CV-314 MANTTO HVAC SALA SS-310 VATLOADER | - | 3221-CV-314 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 10:00 |  |  |  | JP Ingenieria | 1 | NO
278 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento de sensores de nivel de canaleta. | - | BATEAS | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
279 | 5 | 1 | Bateas | Mantenimiento válvulas automática de adición de ácido. | - | BATEAS | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
280 | 5 | 1 | SX-EW | Mantenimiento preventivo de la instalación eléctrica y el sistema de instrumentación de los sistemas de movimiento y levante de la rastra (motores eléctricos e instrumentación asociada). | - | 3261-CL-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
281 | 5 | 1 | SX-EW | PU-332 CAMBIO DE BOMBA NUEVA | - | 3261-PU-332 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
282 | 5 | 1 | SX-EW | PU-332 Alineamiento | - | 3261-PU-332 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
283 | 5 | 1 | SX-EW | PU-338 CAMBIO DE ACOPLE | - | 3322-PU-338 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 12:12 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
284 | 5 | 1 | SX-EW | PU-338 Alineamiento | - | 3322-PU-338 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
285 | 5 | 1 | SX-EW | PU-333 CAMB LINEA DRENAJE HDPE | - | 3261-PU-333 | 2023-08-21 07:00 | 2023-08-21 09:00 |  |  |  | Tecgu | 1 | NO
286 | 5 | 1 | SX-EW | PU-339 Alineamiento | - | 3323-PU-339 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
287 | 5 | 1 | SX-EW | SX CAMB BRIDAS EN CELDAS | - | 3333-EC-301 | 2023-08-21 12:12 | 2023-08-21 14:12 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
288 | 5 | 1 | SX-EW | PU-353 CAMB ELASTOMERO DE BOMBA | - | 3334-PU-353 | 2023-08-21 14:12 | 2023-08-21 15:24 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
289 | 5 | 1 | SX-EW | PU-353 CAMB DE BOMBA | - | 3334-PU-353 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-21 15:48 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
290 | 5 | 1 | SX-EW | PU-354 CAMBIO DE ACOPLE | - | 3334-PU-354 | 2023-08-21 15:48 | 2023-08-21 16:48 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
291 | 5 | 1 | SX-EW | PU-354 Alineamiento | - | 3334-PU-354 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
292 | 5 | 1 | SX-EW | MX-303 CAMBIO DE CARRETE CORTO DE MIXER | - | 3331-MX-303 | 2023-08-21 16:48 | 2023-08-21 17:48 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
293 | 5 | 1 | Ripios | BN-312 REPA DE BIN | - | 3231-BN-312 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 17:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
294 | 5 | 1 | Ripios | Bn-312 Camb De Guarderas | - | 3231-BN-312 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-22 20:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
295 | 5 | 1 | Ripios | BN-311 Insp_Elem_Desg. | - | 3231-BN-311 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 08:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
296 | 5 | 1 | Ripios | BN-312 Insp_Elem_Desg. | - | 3231-BN-312 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-22 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
297 | 5 | 1 | Ripios | CH-378 REPA DE CHUTE | - | 3231-CH-378 | 2023-08-23 04:00 | 2023-08-23 11:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
298 | 5 | 1 | Ripios | CH-378 Inspeccion Visual | - | 3231-CH-378 | 2023-08-22 10:00 | 2023-08-22 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
299 | 5 | 1 | Ripios | CH-379 REPA DE CHUTE | - | 3231-CH-378 | 2023-08-22 23:30 | 2023-08-23 12:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
300 | 5 | 1 | Ripios | CH-379 Inspeccion Visual | - | 3231-CH-378 | 2023-08-22 11:30 | 2023-08-22 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
301 | 5 | 1 | Ripios | CN-301 CAMBIO DE CABLE DE IZAJE | - | 3231-CN-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
302 | 5 | 1 | Ripios | CN-301 CAMBIO DE CABLE DE CIERRE | - | 3231-CN-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 15:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
303 | 5 | 1 | Ripios | CN-301 CAMBIO DE ALMEJA GRÚA XM-301 | - | 3231-CN-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 08:30 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
304 | 5 | 1 | Ripios | CN-301 LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTOREDUCTORES DE PUENTE H2-M | - | 3231-CN-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
305 | 5 | 1 | Ripios | CN-301 MANTENIMIENTO E-ROOM ELEC/PREV | - | 3231-CN-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 11:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
306 | 5 | 1 | Ripios | CN-301 Insp/Ut_Rued_Traslación_ | - | 3231-CN-301 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 08:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
307 | 5 | 1 | Ripios | FE-315 MANTTO/REP DE POLINES | - | 3231-FE-315 | 2023-08-22 20:30 | 2023-08-23 04:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
308 | 5 | 1 | Ripios | Mantenimiento preventivo sistema eléctrico & instrumentación feeders 315. | - | 3231-FE-315 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
309 | 5 | 1 | Ripios | FE-315 Medir Espesores | - | 3231-FE-315 | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 10:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
310 | 5 | 1 | Ripios | FE-315 Muestreo Aceite Reductor | - | 3231-FE-315 | 2023-08-22 10:30 | 2023-08-22 11:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
311 | 5 | 1 | Ripios | BN-312 REPARAR PALEATIVO BIN PDP AGOSTO | - | 3231-BN-312 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 20:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
312 | 5 | 1 | Ripios | BN-312 CAMB DE GUARDERAS | - | 3231-BN-312 | 2023-08-22 20:00 | 2023-08-22 23:30 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
313 | 5 | 1 | Ripios | Mantenimiento preventivo sistema eléctrico & instrumentación feeders 316. | - | 3231-FE-316 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
314 | 5 | 1 | Ripios | FE-316 Medir Espesores | - | 3231-FE-316 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
315 | 5 | 1 | Ripios | FE-316 Muestreo Aceite Reductor | - | 3231-FE-316 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 13:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
316 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 MANTENIMIENTO E-ROOM ELEC/PREV | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 11:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
317 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTOREDUCTORES DE PUENTE H2-M | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 11:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
318 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 CAMBIO DE CABLE DE IZAJE | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
319 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 CORTE DE CABLE DE CIERRE | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | H.Cuadros | Konecranes | 1 | NO
320 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 Insp/Ut_Rued_Traslación_ | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 13:30 | 2023-08-22 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
321 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 REPA LABIOS DE ALMEJA | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 08:30 |  |  |  | Zamine | 1 | NO
322 | 5 | 1 | Ripios | CN-302 SOLD TOPE DE COMPUERTA | - | 3231-CN-302 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 08:30 |  |  |  | Zamine | 1 | NO
323 | 5 | 1 | Ripios | CH-351 REPA DE REVEST DE CHUTE | - | 3232-CH-351 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 22:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
324 | 5 | 1 | Ripios | CH-351 Inspeccion Visual | - | 3232-CH-351 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 14:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
325 | 5 | 1 | Ripios | CH-352 REPA DE REVEST DE CHUTE | - | 3232-CH-352 | 2023-08-22 22:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
326 | 5 | 1 | Ripios | CH-352 Inspeccion Visual | - | 3232-CH-352 | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
327 | 5 | 1 | Ripios | CH-376 Reparacion de chute | - | 3232-CH-376 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 22:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
328 | 5 | 1 | Ripios | CH-376 Inspeccion Visual | - | 3232-CH-376 | 2023-08-23 08:30 | 2023-08-23 10:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
329 | 5 | 1 | Ripios | CH-377 Inspeccion Visual | - | 3232-CH-377 | 2023-08-23 10:00 | 2023-08-23 11:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
330 | 5 | 1 | Ripios | CV-315 INSTALACION DE V-PLOW | - | 3232-CV-315 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 12:00 |  |  | Marco Villegas | Ememsa | 1 | NO
331 | 5 | 1 | Ripios | CV-315 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3232-CV-315 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 08:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
332 | 5 | 1 | Ripios | FE-315 CAMB DE BASTIDORES AUTOLINEANTES CARGA | - | 3232-CV-315 | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 10:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
333 | 5 | 1 | Ripios | Mantenimiento preventivo de instrumentos de seguridad. | - | 3232-CV-315 | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
334 | 5 | 1 | Ripios | Mantenimiento preventivo de sensor Zero Speed | - | 3232-CV-315 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
335 | 5 | 1 | Ripios | CV-315 Medir Espesores | - | 3232-CV-315 | 2023-08-22 15:00 | 2023-08-22 17:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
336 | 5 | 1 | Ripios | CV-315 Inspeccion Visual | - | 3232-CV-315 | 2023-08-23 11:30 | 2023-08-23 13:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
337 | 5 | 1 | Ripios | CV-315 REPA DE CORTES | - | 3232-CV-315 | 2023-08-23 11:30 | 2023-08-23 13:30 |  |  |  | AQP | 1 | NO
338 | 5 | 1 | Ripios | CV-320 CAMBIO DE BASTIDORES AUTOLINEANTES | - | 3232-CV-320 | 2023-08-22 10:30 | 2023-08-22 12:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
339 | 5 | 1 | Ripios | CV-320 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3232-CV-320 | 2023-08-22 12:30 | 2023-08-22 14:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
340 | 5 | 1 | Ripios | Calibración de la balanza | - | 3232-CV-320 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
341 | 5 | 1 | Ripios | Trabajos preventivos E&I por parte de contratista en las fajas | - | 3232-CV-320 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
342 | 5 | 1 | Ripios | CV-320 Medir Espesores | - | 3232-CV-320 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
343 | 5 | 1 | Ripios | CV-320 Videoscopia Y Ultrasonido Polea 04 | - | 3232-CV-320 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 12:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
344 | 5 | 1 | Ripios | CV-320 Inspeccion Visual | - | 3232-CV-320 | 2023-08-23 13:30 | 2023-08-23 16:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
345 | 5 | 1 | Ripios | CV-321 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3232-CV-321 | 2023-08-22 14:00 | 2023-08-22 15:30 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
346 | 5 | 1 | Ripios | XM-369 Tripper Car (CV-321) Inspección, limpieza y reajuste de conexiones eléctricas en instrumentos de campo | - | 3232-CV-321 | 2023-08-22 15:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
347 | 5 | 1 | Ripios | CV-321 Muestreo Aceite Reductor | - | 3232-CV-321 | 2023-08-22 12:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
348 | 5 | 1 | Ripios | CV-321 Insp/Ut_Rued_Traslación_ | - | 3232-CV-321 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 15:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
349 | 5 | 1 | Ripios | CV-321 Medir Espesores | - | 3232-CV-321 | 2023-08-22 15:00 | 2023-08-22 17:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
350 | 5 | 1 | Ripios | CV-321 Inspeccion Visual | - | 3232-CV-321 | 2023-08-23 16:00 | 2023-08-23 17:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
351 | 5 | 1 | Ripios | SA-302 MANT MUESTREADOR DE CORTE | - | 3232-SA-302 | 2023-08-22 22:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
352 | 5 | 1 | Ripios | CH-353 INSP. Y /O REPARACION DE DEFLECTOR | - | 3232-CH-353 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 22:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
353 | 5 | 1 | Ripios | CH-353 Inspeccion Visual | - | 3232-CH-353 | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 08:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
354 | 5 | 1 | Ripios | CH-354 INSP/REPA DE REVEST DE CHUTE | - | 3233-CH-354 | 2023-08-22 22:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
355 | 5 | 1 | Ripios | CH-354 Inspeccion Visual | - | 3233-CH-354 | 2023-08-23 08:30 | 2023-08-23 10:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
356 | 5 | 1 | Ripios | CV-317 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3233-CV-317 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 11:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
357 | 5 | 1 | Ripios | Inspección y mantenimiento preventivo de la instrumentación de la faja. | - | 3233-CV-317 | 2023-08-23 07:00 | 2023-08-23 10:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
358 | 5 | 1 | Ripios | CV-317 Medir Espesores | - | 3233-CV-317 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
359 | 5 | 1 | Ripios | CV-317 Videoscopia / Ultrasonido Shell Polea 05 | - | 3233-CV-317 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 11:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
360 | 5 | 1 | Ripios | CV-317 Inspeccion Visual | - | 3233-CV-317 | 2023-08-23 10:30 | 2023-08-23 12:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
361 | 5 | 1 | Ripios | CV-317 REPA EN CALIENTE DE EMPALME | - | 3233-CV-317 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  |  | AQP | 1 | NO
362 | 5 | 1 | Ripios | CV-317 REPA EMPALME E1 COVER INFERIOR | - | 3233-CV-317 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  |  | AQP | 1 | NO
363 | 5 | 1 | Ripios | CV-318 CAMB POLEA P4 | - | 3233-CV-318 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-23 03:00 |  |  | Victor Cotrina | Ememsa | 1 | NO
364 | 5 | 1 | Ripios | CV-318 CAMBIO DE RODILLOS | - | 3233-CV-318 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  | Carlos Blas | Mainin | 1 | NO
365 | 5 | 1 | Ripios | Inspección y mantenimiento preventivo de la instrumentación de la faja. | - | 3233-CV-318 | 2023-08-23 10:00 | 2023-08-23 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
366 | 5 | 1 | Ripios | CV-318 Medir Espesores | - | 3233-CV-318 | 2023-08-22 11:30 | 2023-08-22 13:30 |  |  | J. Arroyo | Confipetrol | 1 | NO
367 | 5 | 1 | Ripios | CV-318 Inspeccion Visual | - | 3233-CV-318 | 2023-08-23 12:30 | 2023-08-23 14:30 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
368 | 5 | 1 | Ripios | CV-318 REPARAR DAÑO DE FAJA | - | 3233-CV-318 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 09:00 |  |  |  | AQP | 1 | NO
369 | 5 | 1 | Ripios | PU-314 Analisis Estático | - | 3241-PU-314 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 10:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
370 | 5 | 1 | Ripios | PU-315 Analisis Estático | - | 3241-PU-315 | 2023-08-22 10:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
371 | 5 | 1 | Ripios | PU-737 Analisis Estático | - | 3241-PU-737 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 16:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
372 | 5 | 1 | Ripios | PU-738 Analisis Estático | - | 3241-PU-738 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
373 | 5 | 1 | Ripios | PU-739 Analisis Estático | - | 3241-PU-739 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-22 10:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
374 | 5 | 1 | Ripios | PU-740 Analisis Estático | - | 3241-PU-740 | 2023-08-22 10:00 | 2023-08-22 13:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
375 | 5 | 1 | Ripios | PU-741 Analisis Estático | - | 3241-PU-741 | 2023-08-22 13:00 | 2023-08-22 16:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
376 | 5 | 1 | Ripios | PU-743 Analisis Estático | - | 3242-PU-743 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 19:00 |  |  | N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO