## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh | rutacritica
377 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor CR301 | 6292657 | 3111-CR-301 | 2023-08-20 08:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
378 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor FA-314 | 6292658 | FA-314 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
379 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor FA-315 | 6292659 | FA-315 | 2023-08-20 13:00 | 2023-08-20 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
380 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-731 | 6292665 | PU-731 | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
381 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-732 | 6292666 | PU-732 | 2023-08-20 08:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
382 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor FE304 | 6292661 | 3131-FE-304 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
383 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor SC-301 | 6292674 | 3131-SC-301 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
384 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor FE-310 | 6292660 | 3144-FE-310 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
385 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-361 | 6292664 | 3144-PU-361 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
386 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor SB-301 | 6292673 | 3211-SB-301 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
387 | 5 | 1 | Chancado Primario | PU-742_Apertura caja conexión Motor | 6309254 | 3242-PU-742 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
388 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-314 | 6292662 | 3241-PU-314 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
389 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-315 | 6292663 | 3241-PU-315 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
390 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-737 | 6292667 | 3241-PU-737 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
391 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-738 | 6292668 | 3241-PU-738 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
392 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-739 | 6292669 | 3241-PU-739 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
393 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-740 | 6292670 | 3241-PU-740 | 2023-08-21 16:00 | 2023-08-21 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
394 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-741 | 6292671 | 3241-PU-741 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
395 | 5 | 1 | Chancado Primario | Apertura caja conexión Motor PU-743 | 6292672 | 3242-PU-743 | 2023-08-21 11:00 | 2023-08-21 13:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
396 | 5 | 1 | Chancado Primario | Preservar motor eléctrico de PU-742. | 6273603 | 3242-PU-742 | 2023-08-21 13:00 | 2023-08-21 16:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
397 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento sensor de nivel BN-301 | - | 3111-BN-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
398 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento sensores de conteo de camionetas | - | 3111-BN-301 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
399 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento instrumental sistema lubricación de chancadora primaria | - | 3111-CR-301 | 2023-08-20 15:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
400 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento instrumentación FE-301 | - | 3111-FE-301 | 2023-08-20 16:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
401 | 5 | 1 | Chancado Primario | Revisión del sensores nucleares | - | 3111-CR-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
402 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento del sistema LRS motor CR-301 | - | 3111-CR-301 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
403 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento motores del sistema de lubricación | - | 3111-CR-301 | 2023-08-20 15:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
404 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento motor FE-301 | - | 3111-FE-301 | 2023-08-20 08:00 | 2023-08-20 12:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
405 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantto instrumentos CV-301 | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
406 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantto instrumentos CV-302 | - | 3112-CV-302 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
407 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantto instrumentos CV-303 | - | 3112-CV-303 | 2023-08-20 15:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
408 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantto motores eléctricos CV-301 | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 11:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
409 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantto motores eléctricos CV-302 | - | 3112-CV-302 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
410 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantto motores eléctricos CV-303 | - | 3112-CV-303 | 2023-08-20 15:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO
411 | 5 | 1 | Chancado Primario | Mantenimiento y pruebas detector de metales MD-301 (CV-301) | - | 3112-CV-301 | 2023-08-20 12:00 | 2023-08-20 19:00 |  |  | Richard Guere | Mainin | 1 | NO