## Hoja1
id | nivel | WBS | area | descripcion | OT | TAG | inicioplan | finplan | avance | estado | responsable | contratista | hh | rutacritica
412 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-301 Inspeccion Visual | - | 3111-CH-301 | 2023-08-20 11:00 | 2023-08-20 13:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
413 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-302 Inspeccion Visual | - | 3111-CH-302 | 2023-08-20 13:00 | 2023-08-20 15:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO
414 | 5 | 1 | Chancado Primario | CH-344 Inspeccion Visual | - | 3111-CH-344 | 2023-08-20 07:00 | 2023-08-20 09:00 |  |  | J. Arroyo / N. Jimenez | Confipetrol | 1 | NO